NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA

PROGRAMOS „TEISMŲ CENTRALIZUOTAS APRŪPINIMAS“ SĄMATOS

2021 M. VYKDYMO ATASKAITA

2022 m. sausio 17 d. Nr.  3R-108-(4.26.E)

Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija) vykdomos ilgalaikės tęstinės programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ (toliau – Programa) sąmatos 2021 m. vykdymo ataskaita (toliau – Ataskaita) parengta vadovaujantis su Teisėjų taryba 2015 m. balandžio 24 d. suderinto ir Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 6P-70-(1.1) patvirtinto Nacionalinės teismų administracijos vykdomos programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ sąmatos rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo 23 punktu.

2021 m. Programą sudarė 4 priemonės:

  - „Įvertinus teismų poreikius ir programos galimybes, centralizuotai pirkti teismams prekes, paslaugas ir turtą“;

  - „Finansuoti tarnybines komandiruotes ir renginius, susijusius su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei kitu teismų savivaldos tarptautiniu bendradarbiavimu bei priemones, susijusias su teismų sistemos ir savivaldos komunikacija bei reprezentavimu“;

3.1. „Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą“;

4.1. „Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas“.

Iš viso 2021 m. Programai skirta 2649 tūkst. eurų, iš jų 1499 tūkst. eurų – išlaidoms ir 1150 tūkst. eurų turtui įsigyti. Paminėtina, kad dalį Programos sumos (619 tūkst. Eur) sudaro papildomas tikslinis finansavimas teismų sistemos COVID-19 valdymui, gautas 2021 m. liepos 15 d. Vykdant Programą panaudota 2508,57 tūkst. eurų, t. y. 94,7 % visų Programai skirtų lėšų, iš jų 1498,84 tūkst. eurų išlaidoms ir 1009,73 tūkst. eurų turtui įsigyti.

Palyginus su ankstesniais metais Programai skiriamos lėšos ir panaudojama suma keletą metų iš eilės didėja. Nors 2021 m. Programos vykdymo procentas buvo apie 4 % mažesnis nei ankstesniais metais, tačiau panaudota suma buvo 19 % didesnė nei 2020 m. Palyginimui pateikiama 2019-2021 m. informacija (žiūrėti 1 pav.).

1 pav. 2019-2021 m. programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ palyginimas

2021 m. Programos sąmata buvo suderinta su Teisėjų taryba 2021 m. vasario 2 d. protokoliniu nutarimu, tačiau metų eigoje keletą kartų pakeista ir pateikta Teisėjų tarybos suderinimui (š. m. rugpjūčio 27 d. bei 2021 m. lapkričio 30 d.). Be to, š. m. spalio 27-29 d. Programos priemonių 1.1. ir 3.1. vidiniai keitimai buvo suderinti Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komiteto elektroniniame posėdyje.

Reaguojant į besikeičiančią situaciją (neįvykus viešiesiems pirkimams, Viešųjų pirkimų tarnybai sustabdžius viešąjį pirkimą), Administracijai metų pabaigoje teko dar kartą perskirstyti finansavimo srautus tarp priemonių taip, kad teismų aprūpinimui skirtas finansavimas būtų panaudotas tikslingai. Programos priemonių vykdymas ir pokytis nuo plano grafiškai pavaizduotas 2 pav., o detalesnė informacija ir paaiškinimai pateikiami žemiau tekste bei Ataskaitos 1 priede.

2 pav. 2021 m. Programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ priemonių vykdymas

- Programos priemonei 1.1 „Įvertinus teismų poreikius ir programos galimybes, centralizuotai pirkti teismams prekes, paslaugas ir turtą“ 2021 m. buvo suplanuota 1234 tūkst. eurų, o panaudota 1277,92 tūkst. eurų, t. y. 103,6 % (iš viso 43,9 tūkst. eurų daugiau).

Šioje priemonėje panaudota daugiau lėšų, atsiradus papildomam poreikiui ir galimybei įsigyti daugiau prekių ir paslaugų teismams (ZOOM programos licencijų praplėtimas, informacinių technologijų įrangai), metų pabaigoje paaiškėjus sutaupymams bei rizikai nepanaudoti dalies lėšų Programos priemonėse 2.1. ir 3.1.

  - Programos priemonėje 2.1. sutaupius 3,852 tūkst. eurų išlaidoms, o 3.1. priemonės dalyje 3.1.3. „Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų perkėlimo išlaidos - paslaugos ir prekės“ sutaupius 8,952 tūkst. eurų išlaidoms, be to 3.1. priemonės dalyje 3.1.4. „Klaipėdos apygardos teismo pastato paprastasis remontas“ iškilus rizikai nepanaudoti 81,5 tūkst. eurų lėšų išlaidoms, buvo nuspręsta dalį šių lėšų panaudoti reikiamoms paslaugoms ir prekėms teismams įsigyti:

1) Kadangi teismams vis dar trūksta ZOOM licencijų ir kartais naudojamos nemokamos ZOOM licencijos (kuomet susitikimo trukmė ribojama iki 40 minučių), 1.1. priemonės dalyje 1.1.11. „Vaizdo konferencijų licencijų praplėtimas“ buvo įsigytas papildomas vaizdo konferencijų licencijų praplėtimas –75 vnt. ir pratęstos šiuo metu naudojamos 200 vnt. licencijų. 2021 m. vaizdo konferencijų praplėtimui išleista dvigubai daugiau nei planuota – iš viso 71,21 tūkst. eurų (planuota 34 tūkst. eurų). Dar 10 vnt. naujų nuotolinio bendradarbiavimo įrankio Zoom licencijų buvo apmokėta sutaupius eilutėje 1.1.16. „Teismų turto rezervas IT įrangai įsigyti“ (2,03 tūkst. eurų). Nuo 2022 m. balandžio mėn. bus naudojamos 285 vnt. licencijos, kurios galios iki 2023 m. balandžio 24 d.

2) 1.1 priemonės dalyje 1.1.19. „Kompiuterių monitoriams, ekranams posėdžių salėse ir kitai įrangai“ planuota 30 tūkst. eurų, tačiau atsiradus poreikiui įsigyti papildomos įrangos – papildomų stalčių blokų daugiafunkciniams aparatams (17 vnt.), panaudota 8,5 tūkst. eurų daugiau.

  - Paminėtina tai, kad 1.1 priemonės dalyje 1.1.13. „Teismams turtui įsigyti - kompiuteriai“ buvo suplanuota 136 tūkst. eurų, o panaudota 117,06 tūkst. eurų (14% mažiau), nes paskutinis 2021 m. vykdytas kompiuterių pirkimas metų pabaigoje Viešųjų pirkimų tarnybos buvo sustabdytas, todėl Administracija skubiai suorganizavo pirkimą dėl papildomos informacinių technologijų įrangos įsigijimo kitoje 1.1.priemonės dalyje 1.1.15. „Teismams turtui įsigyti – IT įrangai“ informacinių technologijų (daugiafunkciniams, spausdintuvams). Šioje priemonės dalyje papildomai įsigyti 4 daugiafunkciniai įrenginiai ir 10 vnt. spausdintuvų už 15 tūkst. eurų.

  - 3 paveiksle galima pastebėti, kad didžiausia dalis 1.1 priemonės lėšų – apie 46 % (565 tūkst. eurų) buvo panaudota teismams nešiojamiems kompiuteriams ir vaizdo konferencinei įrangai įsigyti (papildomos priemonės Covid-19 ligos valdymui), apie 10 % (120,79 tūkst. eurų) – automobiliams, dar apie 10 % (117,06 tūkst. eurų) – kompiuteriams, apie 6 % (76,83 tūkst. eurų) spausdinimo popieriui. Likusi dalis lėšų buvo panaudota skirtingomis proporcijomis tarp kitų priemonės dalių (iš viso 1.1 priemonę sudaro 19 veiklų). (žiūrėti 1 priedą).

3 pav. Programos priemonės 1.1. vykdymas.

  - Tam, kad teismai galėtų efektyviau vykdyti savo funkcijas nuotoliniu būdu, 2021 m. buvo siekiama pagerinti teismų galimybes vykdyti nuotolinius posėdžius tiek naudojant centralizuotą vaizdo konferencinę įrangą, tiek kitus įrankius, įrengti teismo posėdžių sales, pritaikytas organizuoti mišrius teismo posėdžius, todėl didelis dėmesys buvo skiriamas reikiamos įrangos įsigijimui: buvo įsigytos Web kameros (268), nešiojami kompiuteriai (256) ir valdomos kameros (111), televizoriai (58) ir kt.

4 paveiksle pavaizduota informacija apie teismams iš Programos priemonės 1.1. lėšų nupirktą turtą, o paskirstymas pagal teismus pateikiamas Ataskaitos 2 priede.

4 pav. 2021 m. nupirkto turto sąrašas.

- Programos priemonei 2.1. „Finansuoti tarnybines komandiruotes ir renginius, susijusius su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei kitu teismų savivaldos tarptautiniu bendradarbiavimu bei priemones, susijusias su teismų sistemos ir savivaldos komunikacija bei reprezentavimu“ 2021 m. buvo suplanuotos 115 tūkst. eurų išlaidos, o panaudota 110,99 tūkst. eurų, t. y. 96,5%.

Programos priemonės 2.1. dalių (iš viso – 4 dalys) planas ir vykdymas pavaizduotas 5 paveiksle. Vykdytos veiklos trumpai aprašomos žemiau tekste, o detalesnę informaciją galima rasti Ataskaitos 1 priede.

5 pav. Programos priemonės 2.1. vykdymas.

  - Įgyvendinant su tarptautiniu bendradarbiavimu susijusias veiklas buvo panaudota 22,54 tūkst. eurų, t. y. 75 % suplanuotų lėšų (planuota 30 tūkst. eurų). Kadangi pirmą š. m. pusmetį komandiruotės bei tarptautiniai renginiai nebuvo organizuojami dėl Lietuvoje ir visoje Europoje COVID-19 ligos plitimo taikomų apribojimų, susitaupė dalis lėšų. Antrą metų pusmetį įvyko tik 2 komandiruotės, tačiau buvo suorganizuota keletas sėkmingų renginių Lietuvoje: tarptautinė diskusija „Privatumo ribos bendrojo duomenų apsaugos reglamento kontekste“ bei konferencija „Teismų nepriklausomumas: realybė ir siekiamybė“. Šioje priemonės dalyje sutaupytos lėšos buvo panaudotos Programos priemonėje 1.1. reikiamoms paslaugoms ir prekėms teismams įsigyti.

  - Vykdant reprezentacinių ir komunikacijos priemonių bei renginių Lietuvoje organizavimo veiklas buvo panaudota 36,71 tūkst. eurų (planuota 35 tūkst. eurų), t. y. beveik 5% daugiau, nei planuota dėl pabrangusių paslaugų kainų. 2021 m. pavyko suorganizuoti ne vieną komunikacinę priemonę bei renginį. Galima būtų paminėti nuotolinį Lietuvos teismų veiklos pristatymą ir diskusiją „Visuomenė, žiniasklaida, teismai: ar kalbame bendra kalba?“, nemokamas teisines konsultacijas teismuose „Jūs klausiate – mes atsakome!”, konferencija „Teismų nepriklausomumas: realybė ar siekiamybė“, teismų dienos virtualus renginys, savanorių viešinimo kampanija ir kt.

  - 2021 m. rugsėjo 4 d. VDU Botanikos sode buvo suorganizuotas, jau tradicija tapęs, Lietuvos teismų bendruomenės sąskrydis, kuriame sudalyvavo daugiau nei 500 dalyvių. Šiam renginiui buvo numatyta 30 tūkst. eurų, tiek ir panaudota.

  - Iš Programos priemonės 2.1. lėšų buvo organizuojama ENCJ Generalinė Asamblėja, kuriai išleista 21,84 tūkst. eurų (planuota 20 tūkst. eurų). Renginyje dalyvavo apie 50 ENCJ tinklo veikloje dalyvaujančių teisėjų tarybų atstovų. Paminėtina, kad dalis šio renginio išlaidų buvo apmokėtos ir iš lėšų skirtų tarptautiniam bendradarbiavimui (4,8 tūkst. eurų).

- Programos priemonei 3.1. „Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą“ buvo suplanuotos 964 tūkst. eurų išlaidos, o panaudota 778,1 tūkst. eurų, t. y. 80,7%.

Šioje Programos priemonėje 2021 m. pradžioje buvo suplanuota 15 remontų, o metų eigoje po remontų viešųjų pirkimų paaiškėjus sutaupymams, Sąmata buvo papildyta dar 5 remontais, be to, iš rezervui avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams buvo atlikti dar 5 remontai. Programos priemonės 3.1. dalių vykdymas ir pokytis nuo plano grafiškai pavaizduotas 6 pav., o detalesnė informacija ir paaiškinimai pateikiami žemiau tekste bei Ataskaitos 1 priede.

6 pav. Programos priemonės 2.1. vykdymas.

Didžioji dalis veiklų buvo įgyvendintos kaip numatyta, tačiau metų pabaigoje reaguojant į besikeičiančią situaciją (neįvykus viešajam pirkimui ir susidarius asignavimų trūkumui kitose Administracijos vykdomose programose), Administracijai teko perskirstyti finansavimo srautus tarp priemonės dalių ir kitoms sąmatoje nenumatytoms išlaidoms apmokėti. Plačiau apie šiuos pokyčius pateikiamas paaiškinimas:

  - Klaipėdos apygardos teismo pastato paprastajam remontui 2021 m. buvo suplanuota panaudoti 90 tūkst. eurų, o panaudota tik 8,52 tūkst. eurų techniniam darbo projektui įsigyti bei žyminiam mokesčiui statybos leidimui gauti.

Klaipėdos apygardos teismo aktų salės remontas buvo suplanuotas jau 2020 m. Tačiau dėl COVID-19 pandemijos, šiai priemonei skirtos lėšos Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komiteto sprendimu buvo perskirstytos ir skirtos asmens apsaugos priemonių ir kitų COVID-19 ligos valdymui reikalingų prekių teismams pirkimams, o teismo patalpų remontą numatyta atlikti 2021 m.

2021 m. įsigijus projekto parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugas, rugpjūčio 31 d. parengtas techninis projektas ir pradėtos viešųjų pirkimų procedūros dėl remonto darbų. Spalio 1 d. negavus nei vieno pasiūlymo, pirkimas buvo pripažintas neįvykusiu ir skelbtas pakartotinai. Pakartotinis pirkimas spalio 13 d. neįvyko atmetus abu gautus pasiūlymus, viršijusius maksimalią pirkimui skirto biudžeto sumą. Tuomet lapkričio 3-5 d. Administracija kreipėsi į Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komitetą ir gavo pritarimą dėl Klaipėdos apygardos teismo paprastojo remonto pirkimo vertės padidinimo, tačiau organizuoti dar keli viešieji pirkimai galiausiai vis tiek neįvyko dėl tos pačios priežasties – viršyto maksimalaus pirkimui skirto biudžeto. Todėl 2021 m. šiam remontui nebuvo panaudota 81,48 tūkst. eurų. Šis remonto poreikis teismų sistemoje išlieka vienu svarbiausiu, todėl Administracija teikdama Programos sąmatą dėl 2022 metų, siūlys šį remontą įtraukti pakartotinai didinant jo vertę iki rinkos kainų.

  - Rezervui avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams (iš išlaidų) buvo numatyta 40,43 tūkst. eurų, o panaudota dvigubai daugiau, t. y. 82,71 tūkst. eurų.

Avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems darbams panaudota 31,5 tūkst. eurų (panaudojimas detalizuotas Ataskaitos 1 priede). Paminėtina, kad iš rezervo buvo planuotas Kauno apylinkės teismo nuotekų sistemos avarijos likvidavimas, tačiau ši avarija likviduota Kauno vandenų avarinės tarnybos darbuotojų, vamzdynų apžiūrą apmokėjo savo lėšomis pats teismas, todėl šioje priemonėje buvo sutaupyta 6,3 tūkst. eurų. Kadangi laiko suorganizuoti naujo remonto pirkimui nepakako, Administracija priėmė sprendimą apmokėti iš šios eilutės sutaupymų 5,977 tūkst. eurų už buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo informacinėje sistemos (BAFVS) įvykdytus pakeitimus ir konsultacijas dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo pokyčių, kadangi kitoje Administracijos vykdomoje programoje „Pirkti teismų informacinių sistemų infrastruktūros ir taikomosios programinės įrangos priežiūros paslaugas ir kitas teismų informacinių sistemų veikimui užtikrinti reikiamas priemones“ lėšos jau buvo išnaudotos, o už gautas paslaugas reikėjo atsiskaityti laiku.

Kadangi Administracijos vykdomoje programoje „Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas“ susidarė 45,23 tūkst. eurų asignavimų trūkumas teisėjų valstybinėms pensijoms apmokėti už 2021 m. lapkričio mėnesį, o Programos priemonės 3.1. dalyje „Klaipėdos apygardos teismo pastato paprastajam remontui“ nepavyko nupirkti remonto paslaugos, 2021 m. gruodžio 21 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-138-(1.1.) „Dėl teisėjų valstybinių pensijų apmokėjimo“ reikiamos lėšos buvo panaudotos teisėjų valstybinių pensijų mokėjimui, neatsižvelgiant į asignavimų paskirstymą pagal programas ir funkcijas. Paminėtina, kad panaudota 45,23 tūkst. eurų asignavimų suma iš pensijoms mokėti skirtos programos grąžinta/atstatyta 2022 m. Programos remontų išlaidoms dengti.

  - Esminiam teismo darbo sąlygų pagerinimui Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų remontui buvo suplanuota – 190 tūkst. eurų, panaudota tik 6,05 tūkst. eurų už remonto techninį darbo projektą.

2021 m. parengto Utenos apylinkės teismo pastato paprastojo remonto techninio darbo projekto (toliau – Projektas) ekspertizė ir koregavimas dėl nekokybiškai teiktų projekto autoriaus paslaugų užsitęsė, todėl viešųjų pirkimų procedūra rangos darbams pirkti prasidėjo tik rugsėjo mėnesį, o baigta 2021 m. gruodžio 10 d. pasirašius rangos sutartį. Sutartyje šalių susitarimu buvo numatyta galimybė sumokėti avansinę įmoką nuo 50 iki 80 proc. bendros sutarties sumos, rangovui pateikus išankstinio mokėjimo gražinimo garantiją, išduotą banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės. Tačiau iki gruodžio 23 d. laimėtojui nepateikus išankstinio mokėjimo grąžinimo garantijos, Administracija neturėjo teisinio pagrindo sumokėti avansinę įmoką, todėl visi mokėjimai persikėlė į 2022 m.

  - Kondicionieriams ir kitam turtui teismams buvo suplanuota 14,56 tūkst. eurų, panaudota 61,29 tūkst. eurų, t .y. 46,73 tūkst. eurų daugiau.

Iš kondicionieriams ir kitam turtui teismams skirtos eilutės buvo įsigyta Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų pastato serverinės patalpoje oro kondicionierius, Kauno apygardos teismo gaisrinės signalizacijos centralė su montavimo darbais, nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), skirtas vaizdo stebėjimo sistemai bei šilumos siurblys Klaipėdos apygardos teismui, kuris kainavo 2,68 tūkst. eurų brangiau, nei planuota. Be to, iš šios eilutės buvo atlikti kiti, Programos sąmatoje nenumatyti mokėjimai „Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija“ investicijų projektuose, iš viso 44,05 tūkst. eurų. Pastaroji suma turėjo būti apmokėta iš 2022 m. Programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ lėšų, bet paskutinėmis 2021 m. gruodžio mėnesio dienomis atsiradus netikėtiems sutaupymas dėl Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų remontą vykdančio tiekėjo veiksmų ir taupant 2022 m. asignavimus priimtas sprendimas mokėti iš 2021 m. lėšų:

- 2021 m. baigiamas įgyvendinti investicijų projektas „Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų pastato Šilutėje, Lietuvininkų g. 11 rekonstravimas“ (toliau – Šilutės projektas. Pagal rangos sutarties sąlygas rangovui išmokama visa sulaikytų pinigų sumą, todėl programoje „Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija“ susidarė 37,695 tūkst. eurų asignavimų trūkumas (dėl neplaninių darbų, kurių nebuvo galima numatyti iš anksto bei viešųjų pirkimų metu pabrangusios įrangos), o Programos priemonės 3.1. dalyje „Esminiam teismo darbo sąlygų pagerinimui Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų remontui“ nebuvo panaudota 184 tūkst. eurų, todėl 2021 m. gruodžio 28 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 6P-139-(1.1.) „Dėl investicijų projekto „Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pastato Ukmergėje, Deltuvos g. 17a, statyba“, programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ ir programos „Pirkti teismų informacinių sistemų infrastruktūros ir taikomosios programinės įrangos priežiūros paslaugas ir kitas teismų informacinių sistemų veikimui užtikrinti reikiamas priemones“ išlaidų apmokėjimo“, siekiant padengti programoje „Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija“ atsiradusį asignavimų trūkumą ir išmokėti sulaikytų pinigų sumą, lėšos skirtos Šilutės projekto susidariusiam trūkumui padengti.

- Be to, programoje „Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija“ investicijų projekte „Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pastato Ukmergėje, Deltuvos g. 17a, statyba“ susidarė 6,35 tūkst. eurų asignavimų trūkumas už techninio projekto neesminių sprendinių keitimo ir darbo projekto sprendinių keitimo, papildymo ir taisymo paslaugas, o šis projektas t. p. buvo baigiamas įgyvendinti 2021 m., todėl susidariusią skolą buvo nuspręsta padengti iš 2021 m. sutaupymu, nes priešingu atveju skola turėtų būti dengiama iš 2022 m. asignavimų.

- Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas buvo sumokėta 341,58 tūkst. eurų, o patikslintas planas buvo – 336 tūkst. eurų. Šios priemonės papildomos išlaidos (5,6 tūkst. eurų) apmokėtos iš likučių sutaupius kitose Programos priemonėse.

2021 m. pradžioje buvo padengti įsiskolinimai už 2020 m. atliktas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes, kurie sudarė 50 tūkst. eurų. Iš viso per 2021 m. metus iš teismų buvo gautos 1220 sąskaitos-faktūros ekspertizėms apmokėti (detaliau žr. Ataskaitos 3 priedą), 128 sąskaitomis-faktūromis mažiau nei 2020 m. (buvo 1348 vnt.). Iš 7 paveikslo informacijos galima matyti, kad teismų gaunamų sąskaitų-faktūrų už atliktas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes keletą metų iš eilės mažėjo, todėl 2021 m. pavyko užbaigti be įsiskolinimo.

7 pav. Teismų gautos sąskaitos-faktūros už atliktas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes 2019-2021 m.

PRIEDAI

Ataskaitos 1 priedas

## PROGRAMOS „TEISMŲ CENTRALIZUOTAS APRŪPINIMAS“ SĄMATOS

## 2021 M. VYKDYMAS

| Priemonė | Priemonės detalizavimas |  | Sąmatos planas, tūkst. eurų | Priemonės dalies koordinatorius | Panaudota |  | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | Priemonės dalies pavadinimas |  |  | tūkst. eurų | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IŠ VISO PROGRAMAI: |  |  | 2649 |  | 2 508,57 | 94,7% |  |
| Iš jų, išlaidoms: |  |  | 1499 |  | 1 498,84 | 100,0% |  |
| Iš jų, turtui: |  |  | 1150 |  | 1 009,73 | 87,8% |  |
| 1.1. Įvertinus teismų poreikius ir programos galimybes, centralizuotai pirkti teismams prekes, paslaugas ir turtą | Iš viso 1.1. priemonei: |  | 1234 |  | 1 277,92 | 103,6% |  |
|  | 1.1. | Iš jų, išlaidoms: | 367 |  | 413,97 | 112,8% |  |
|  |  | Iš jų, turtui: | 867 |  | 863,95 | 99,6% |  |
|  | 1.1.1. | Blankai (bylų viršeliai, vokai, žurnalai ir kt.) | 30 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 29,99 | 100,0% | Teismai aprūpinti atsižvelgiant į teismų faktinius poreikius. |
|  | 1.1.2. | Spausdinimo popierius | 76,83 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 76,83 | 100,0% | Teismų poreikis spausdinimo popieriui buvo patenkintas 100 %. Paminėtina, kad teismų kiekybinis popieriaus poreikis kasmet vis mažėja (2020 m. popieriaus buvo nupirkta už 99,23 tūkst. eurų, o 2019 m. – 120,45 tūkst. eurų). |
|  | 1.1.3. | Teisėjų mantijos | 32 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 32,05 | 100,1% | Teismams buvo pasiūta 100 vnt. mantijų, naujai paskirtiems teisėjams ir esamiems teisėjams, kurių mantijos turėjo būti pakeistos. Atkreiptinas dėmesys, kad 2021 m. liepos 26 d. pasirašyta nauja mantijų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 41P-90-(4.11), pagal kurią vienos mantijos siuvimo kaina yra 326,70 Eur. |
|  | 1.1.4. | Teisėjų ženklai | 1 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 0,98 | 98,0% | Nupirkta 9 vnt. teisėjų ženklų. |
|  | 1.1.5. | Teisėjų pažymėjimai | 2,3 | Alina Dokutovičienė, Teisės ir administravimo departamento Administravimo sk. | 1,80 | 78,2% | Išduoti 82 apylinkių, apygardų, apygardos administracinių, Lietuvos apeliacinio ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų pažymėjimai bei 4 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų pažymėjimai. |
|  | 1.1.6. | Teismų sistemos aptarnavimo gerinimas | 2 | Dalia Krivickienė, Teisės ir administravimo departamento Administravimo sk. | 2,00 | 100,0% | Suorganizuoti nuotoliniai mokymai „Asmenų aptarnavimo meistriškumas“ teismų darbuotojams bendravimo su teismo klientais, asmenų aptarnavimo kompetencijoms tobulinti. |
|  | 1.1.7. | El. parašai ir anksčiau išduotų parašų sertifikatų atnaujinimas (teisėjams) | 7,386 | Dovilė Trimbelienė, Teisės ir administravimo departamento Administravimo sk. | 6,97 | 94,4% | Buvo įsigyta reikiamas kiekis kvalifikuotų elektroninių parašų laikmenų: naujai paskirtiems teisėjams, teisėjams, kurių laikmenos nepataisomai sugedo. Taip pat apmokėta už teisėjų sertifikatų atnaujinimo, sertifikatų duomenų keitimo, elektroninių parašų laikmenų atblokavimo paslaugas. |
|  | 1.1.8. | Infolex duomenų bazės naudojimas | 24 | Laisvis Cininas, Informacinių technologijų sk. | 23,94 | 99,8% | Sumokėtas Infolex sistemos abonementinis mokestis, už laikotarpį nuo 2021-04-01 iki 2022-03-31. Paslauga teikiama 1670 teismų naudotojų. |
|  | 1.1.9. | Teismų pastatų draudimo paslaugos | 14,084 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 14,08 | 100,0% | Teismų nekilnojamojo turto ir civilinės atsakomybės, susijusios su teismų valdomais pastatais (patalpomis) bei teritorijomis, draudimo paslaugos galioja iki 2022-09-13, o civilinės atsakomybės iki 2022-11-30 |
|  | 1.1.10. | Apsaugos sistemų teismuose techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos | 43 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 44,07 | 102,5% | 19,98 tūkst. eurų išleista neplaninės priežiūros ir remonto darbams, programinio sistemų konfigūravimo paslaugas. Už teismų apsaugos sistemų pirmos metinės techninės apžiūros paslaugas sumokėta 12,2 tūkst. eurų. Už 11,89 tūkst. eurų buvo nupirkti teismų apsaugos sistemų programinės įrangos „Lenel OnGuard Pro“ atnaujinimo paslaugos. |
|  | 1.1.11. | Vaizdo konferencijų licencijų praplėtimas | 34 | Kęstutis Maškė, Informacinių technologijų sk. | 71,21 | 209,4% | Atsižvelgiant į poreikį vykdyti nuotolinius posėdžius naudojant ZOOM platformą, įsigyti ZOOM licencijų praplėtimai, kurie užtikrina 200 licencijų teismų sistemai iki 2022 m. balandžio 24 d. - šiam tikslui panaudota 32,77 tūkst. eurų. O metų pabaigoje, 3.1. priemonės dalyje iškilus rizikai nepanaudoti dalies lėšų bei sutaupius 2.1. priemonėje, buvo priimtas sprendimas įsigyti papildomą vaizdo konferencijų licencijų praplėtimą, galiojantį iki 2023 m. balandžio 24 d. (iš viso 275 vnt.). Už šią paslaugą sumokėtas 38,44 tūkst. eurų avansas. |
|  | 1.1.12. | Asmens apsaugos priemonių rezervui ir kitoms su COVID-19 ligos valdymu susijusioms išlaidoms | 16,4 | Romas Filipavičius, Turto valdymo sk. | 17,55 | 107,0% | Už 2,63 tūkst. eurų įsigyta: vinilinių vienkartinių pirštinių (340 pakuočių po 100 vnt.); vienkartinėms kaukėms (400 000 vnt.) išleista - 5,91 tūkst. eurų; spiritinis rankų dezifekantas 5000 ml 240 vnt. kainavo 2,4 tūkst. eurų; spiritinė dezinfekcijos priemonė paviršiams 5l 240 vnt. kainavo - 1,8 tūkst. eurų; vienkartiniai kombinezonai (2000 vnt.) kainavo 4,14 tūkst. eurų. |
|  | 1.1.13. | Teismams turtui įsigyti - kompiuteriai | 136 | Kęstutis Maškė, Informacinių technologijų sk. | 117,06 | 86,1% | Teismams už 65,5 tūkst. eurų nupirkti 68 stacionarūs kompiuteriai ir 47 nešiojami kompiuteriai, kuriems įsigyti panaudota 51,567 tūkst. Eur. Informacija apie kompiuterių paskirstymą teismams pateikiama Ataskaitos 2 priede. |
|  | 1.1.14. | Teismams turtui įsigyti - automobiliai ir keleivinio lifto dispečerizavimo įranga | 121 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 120,79 | 99,8% | Įsigyti 4 lengvieji automobiliai teismams (Alytaus apylinkės teismui, Marijampolės apylinkės teismui, Panevėžio apylinkės teismui ir Vilniaus regiono apylinkės teismui). Sutaupius automobilių pirkime, iš šios eilutės buvo pamokėta Plungės apylinkės teismo keleivinio lifto dispečerizavimo įranga, kurios vertė 968 eurai. |
|  | 1.1.15. | Teismams turtui įsigyti - IT įranga | 35,5 | Laisvis Cininas, Informacinių technologijų sk. | 50,51 | 142,3% | Teismams nupirkti 21 daugiafunkcinis įrenginys už 41,2 tūkst. eurų ir 10 vnt. spausdintuvų už 9,31 tūkst. eurų; paskirstymas teismams pateikiamas Ataskaitos 2 priede. |
|  | 1.1.16. | Teismų turto rezervas IT įrangai įsigyti | 9,5 | Adrijus Makuška, Informacinių technologijų sk. | 10,59 | 111,5% | Už 5,21 tūkst. eurų nupirkta licencija Vilniaus apygardos teismo praėjimo kontrolės sistemai; už 2,09 tūkst. eurų nupirkti dokumentų naikikliai 4 vnt.; 2,03 tūkst. eurų kainavo naujos nuotolinio bendradarbiavimo įrankio Zonoms licencijos-10 vnt.; 1,26 tūkst. eurų kainavo 2 vnt. televizoriai. |
|  | 1.1.17. | Teismams nešiojamiems kompiuteriams ir vaizdo konferencinei įrangai įsigyti (papildomos priemonės Covid-19 ligos valdymui) | 565 | Kęstutis Maškė, Informacinių technologijų sk. | 565 | 100,0% | Už 270,42 tūkst. eurų buvo įsigyta 209 vnt. nešiojamų kompiuterių, Sumokėta 132,83 tūkst. eurų už vaizdo konferencijų įrangą - 111 valdomų kamerų; už 37,23 tūkst. eurų įsigyta 17 vnt. mobilios vaizdo konferencijų įrangos komplektų; 4 vnt. konferencijų įrangos licencijos kainavo 15 tūkst. eurų; 20 tūkst. eurų kainavo konferencijų įrangos procesoriai; už 3 stacionarios vaizdo konferencinės įrangos komplektus (su diegimu, montavimu ir 24 mėnesių konsultavimu įrangos buvimo vietoje) ir 2 vaizdo konferencijų įrašų įrenginius, kurie integruojami į turimą centralizuotą vaizdo konferencijų sistemą su gamintojo palaikymu 24 mėn. buvo sumokėtas avansas - 84,76 tūkst. eurų (likusi nesumokėta 28,25 tūkst. eurų suma bus apmokėta po įdiegimo ir montavimo darbų 2022 m.); vaikų apklausos įrangai Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmuose (vaizdo kamera, belaidžių ausinių sistema) skirta 4,77 tūkst. eurų. |
|  | 1.1.18. | Asmens apsaugos priemonių rezervui ir kitoms su COVID-19 ligos valdymu susijusioms išlaidoms (papildomos priemonės Covid-19 ligos valdymui) | 54 | Romas Filipavičius, Turto valdymo sk. | 54,00 | 100,0% | Asmens apsaugos priemonių rezervui įsigyta: veido apsauginiai skydeliai (3000 vnt.) už 11,61 tūkst. eurų; vienkartinės pirštinės (1000 pakuočių po 100 vnt.) kainavo 4,99 tūkst. eurų; respiratoriams (40.000 vnt.) išleista 3,87 tūkst. eurų; spiritinė dezinfekcijos priemonė paviršiams 5 l (240 vnt.) kainavo 1,8 tūkst. eurų; spiritinė dezinfekcijos priemonė rankoms 5 l (180 vnt.) kainavo 1,8 tūkst. eurų; vienkartinės medicininės kaukės (300.000 vnt.) kainavo 7,19 tūkst. eurų, web kameros (238 vnt.) kainavo 7,63 tūkst. eurų; televizoriai posėdžių salėms (33 vnt.) ir mobilūs laikikliai (13 vnt.) kainavo 15,78 tūkst. eurų. |
|  | 1.1.19. | Kompiuterių monitoriams, ekranams posėdžių salėse ir kitai įrangai | 30 | Kęstutis Maškė, Informacinių technologijų sk. | 38,51 | 128,4% | Nupirkti 54 vnt. monitoriai, kurie kainavo 12,096 tūkst. eurų; televizoriai posėdžių salėms (23 vnt.) - 10,327 tūkst. eurų; vaizdo kameros (30 vnt.) kainavo 1,228 tūkst. eurų; 5 vnt. daugiafunkcinių įrenginių kainavo 2,178 tūkst. eurų; spausdintuvai (4 vnt.) - 0,624 tūkst. eurų; įvairūs laikikliai 60 vnt. (televizorių sieniniai, mobilūs; kamerų trikojai) kainavo 3,762 tūkst. eurų; stalčių blokai (17 vnt.) daugiafunkciniams aparatams kainavo 8,29 tūkst. eurų. |
| 2.1. Finansuoti tarnybines komandiruotes ir renginius, susijusius su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei kitu teismų savivaldos tarptautiniu bendradarbiavimu, bei priemones, susijusias su teismų sistemos ir savivaldos komunikacija bei reprezentavimu | Iš viso 2.1. priemonei: |  | 115 |  | 110,99 € | 96,5% |  |
|  | 2.1. | Iš jų, išlaidoms: | 115 |  | 110,99 € | 96,5% |  |
|  | 2.1.1. | Tarptautinio bendradarbiavimo organizavimas | 30 | Monika Kontrauskienė, Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo sk. | 22,54 | 75,1% | Atsižvelgiant į Lietuvoje ir visoje Europoje susiklosčiusią situaciją dėl COVID-19, komandiruotės bei tarptautiniai renginiai 2021 m. I pusmetį nebuvo organizuojami. 2021 m. sumokėtas ENCJ narystės mokesti 3,8 tūkst. eurų, ENCJ Generalinės asamblėjos organizavimui išleista 4,8 tūkst. eurų, tarptautinei diskusijai „Privatumo ribos bendrojo duomenų apsaugos reglamento kontekste“ panaudota 1,9 tūkst. eurų, Baltijos valstybių forumui organizuoti panaudota 2,3 tūkst. eurų, konferencijai „Teismų nepriklausomumas: realybė ir siekiamybė“ išleista 5,5 tūkst. eurų. 2021 m. įvyko tik dvi komandiruotės, kurioms buvo išleista 2,3 tūkst. eurų, vertimo paslaugoms panaudota 1,3 tūkst. eurų, reprezentacinėms priemonėms išleista 0,64 tūkst. eurų. |
|  | 2.1.2. | Reprezentacinių ir komunikacijos priemonių bei renginių Lietuvoje organizavimas | 35 | Rūta Andriuškaitė, Komunikacijos sk. | 36,71 | 104,9% | Lietuvos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos elektroninio ataskaitos dizaino, maketavimo, trumposios ataskaitos vertimo į anglų kalbą, reklamjuostės sukūrimui ir nuotolinio Lietuvos teismų veiklos pristatymo ir diskusijos „Visuomenė, žiniasklaida, teismai: ar kalbame bendra kalba?“ transliavimui buvo panaudota 4,398 tūkst. eurų. Teismų sistemos leidinio (žurnalo) „TEISMAI.LT“ (iš viso 4 numeriai) maketavimui, fotografo paslaugoms, leidybai išleista 8,965 tūkst. eurų. Už žiniasklaidos stebėsenos paslaugas, kurios sudaro interneto portalų, spaudos, radijo ir televizijos monitoringas ir galimybė naudotis analitiniu įrankiu, panaudota – 2,42 tūkst. eurų. Keturiems teismų bendruomenei skirtiems naujienlaiškiams išleista 0,684 tūkst. eurų. Už "www.teismai.lt" svetainės vystymo paslaugas sumokėta 0,6 tūkst. Eur. Konstitucijos dienos proga organizuotai nemokamos teisinės konsultacijos teismuose „Jūs klausiate – mes atsakome!”, savanorių viešinimo kampanijai, teikiamų elektroninių paslaugų žinomumui didinti (reklaminio vaizdo klipo transliavimas), pakartotinio leidinio vaikams apie teismų veiklą leidybai išleista bendra suma – 2,805 tūkst. Eur. Spalio 7 d. buvo organizuota konferencija „Teismų nepriklausomumas: realybė ar siekiamybė“, kurios Youtube transliacijai, įgarsinimui, šiam renginiui reikalingos medžiagos maketavimo darbams buvo sumokėta – 5,421 tūkst. Eur. Kultūros nakties renginiui išleista 0,6 tūkst. eurų. Gruodžio 15 d. minint teismų dieną jos bendruomenei buvo organizuotas virtualus renginys, kuriame iškilmingai buvo apdovanoti įteikti garbingiausi teismų sistemos apdovanojimai, pasveikinti moksleivių samprotaujamųjų rašinių konkurso „Elkimės teisingai!“ laureatai, o renginio dalyviai galėjo įsitraukti į teatro „Kitas kampas“ improvizacijas. Šiam renginiui organizuota buvo panaudota – 9,066 tūkst. Eur. Reprezentacijai skirtų sveikinimo atvirukų, skirtų Lietuvos ir užsienio atstovų pasveikinimui su šventėmis, el. atviruko dizaino, jubiliejinių atvirukų spaudos darbai, gėlių ir rėmelių įsigijimas buvo panaudota – 1,75 tūkst. Eur. |
|  | 2.1.3. | Teismų darbuotojų sąskrydžio organizavimas | 30 | Rūta Andriuškaitė, Komunikacijos sk. | 29,90 | 99,7% | Lietuvos teismų bendruomenės renginys (sąskrydis) suorganizuotas 2021 m. rugsėjo 4 d. VDU Botanikos sode, kuriame dalyvavo daugiau nei 500 dalyvių. Sąskrydžio organizavimo paslaugos (pramoginės dalies sukūrimas ir įgyvendinimas, renginio metu dalyvių pasitikimas ir detalios informacijos apie renginį suteikimas, renginio koordinavimas) kainavo 12,1 tūkst. eurų. Techninės dalies įgyvendinimo paslaugos (renginiui reikalingos įrangos nuoma, sumontavimas ir demontavimas, reikalingas personalas) kainavo 10 tūkst. eurų. Renginio vietos ir ekskursijos paslaugos kainavo 5,8 tūkst. eurų. Lauko baldų komplektų nuoma ir pristatymas į renginio vietą kainavo 2 tūkst. eurų. |
|  | 2.1.4. | Generalinės asamblėjos organizavimas | 20 | Monika Kontrauskienė, Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo sk. | 21,84 | 109,2% | Kasmetinė ENCJ Generalinė Asamblėja įprastai vyksta birželio mėnesį, tačiau dėl COVID-19 perkelta į 2021 m. spalio pabaigą. Renginys buvo suorganizuotas. Jame dalyvavo apie 50 ENCJ tinklo veikloje dalyvaujančių teisėjų tarybų atstovų. Lėšos panaudotos: Konferencijos dalyvių maitinimui, patalpų, kuriose vyko šventinės vakarienės nuomai, pramoginės programos organizavimui, renginio fotografavimui bei foto sienelei. |
| 3.1. Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą | Iš viso 3.1. priemonei: |  | 964 |  | 778,09 | 80,7% |  |
|  | 3.1. | Iš jų, išlaidoms: | 681 |  | 632,31 | 92,9% |  |
|  |  | Iš jų, turtui: | 283 |  | 145,78 | 51,5% |  |
|  | 3.1.1. | Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų pastatų ir teritorijos paprastasis remontas | 180,8 | Rimantas Pašukonis, Turto valdymo sk. | 181,44 | 100,4% | Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų pastatų paprastojo remonto aprašo bei lietaus nuotekų šalinimo tinklų projektavimo darbai kainavo 13,915 tūkst.. Eurų, techninio projekto priežiūra - 1,682 tūkst. eurų; projekto bendroji ekspertizė kainavo 2,109 tūkst. eurų. Rugsėjo - gruodžio mėn. buvo vykdomi remonto darbai, kurie kainavo 163,763 tūkst. eurų. Atlikti pastato pamatų vertikalios ir horizontalios hidroizoliacijos, atraminės sienos remonto ir teritorijos paviršinio bei gruntinio vandens surinkimo ir pašalinimo sistemų įrengimo darbai. |
|  | 3.1.2. | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų fasado paprastasis remontas | 135,29 | Rimantas Pašukonis, Turto valdymo sk. | 135,29 | 100,0% | Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų fasado paprastojo remonto aprašo (techninio darbo projekto) parengimo bei statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos kainavo 2,299 tūkst. eurų. Remonto darbai kainavo 132,991 tūkst. eurų. Atlikti atitrūkusios fasado dalies šilumos izoliacinio sluoksnio ir apdailos remonto darbai. |
|  | 3.1.3. | Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų perkėlimo išlaidos - paslaugos ir prekės | 20 | Rimantas Pašukonis, Turto valdymo sk. | 11,05 | 55,2% | 4,55 tūkst. eurų panaudota Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų statybos darbų draudimui ir teismo pastato apsaugai. Teismų rūmų perkraustymo paslaugos kainavo 6,495 tūkst. eurų, iš jų: Vilniaus regiono apylinkės Ukmergės rūmų perkraustymas kainavo 4,345 tūkst. eurų, o 2,15 tūkst. eurų Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų perkraustymas. Šilutės rūmų perkraustymas turėjo vykti 2022 m., tačiau sutaupius lėšų Ukmergės rūmų perkraustymo paslaugai įsigyti, buvo nuspręsta kraustymo paslaugą įsigyti avansu dar 2021 m. Šioje eilutėje sutaupyta 8,952 tūkst. eurų suma buvo panaudota ZOOM licencijų avansui sumokėti (Administracijos direktoriaus įsakymu Nr.6P-139-(1.1.). |
|  | 3.1.4. | Klaipėdos apygardos teismo pastato paprastasis remontas | 90 | Rimantas Pašukonis, Turto valdymo sk. | 8,52 | 9,5% | 2021 m. gegužės 18 d. pasirašyta 9,075 tūkst. Eur vertės sutartis dėl Klaipėdos apygardos teismo salės paprastojo remonto projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos įsigijimo (apmokėta 8,52 tūkst. eurų, likutis turėtų būti išmokamas po objekto pabaigimo). Klaipėdos apygardos teismo aktų salės remontas buvo suplanuotas jau 2020 m. Tačiau dėl COVID-19 pandemijos, šiai priemonei skirtos lėšos Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komiteto sprendimu buvo perskirstytos ir skirtos asmens apsaugos priemonių ir kitų COVID-19 ligos valdymui reikalingų prekių teismams pirkimams, o teismo patalpų remontą numatyta atlikti 2021 m. 2021 m. įsigijus projekto parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugas, rugpjūčio 31 d. parengtas techninis projektas ir pradėtos viešųjų pirkimų procedūros dėl remonto darbų. Spalio 1 d. negavus nei vieno pasiūlymo, pirkimas buvo pripažintas neįvykusiu ir skelbtas pakartotinai. Pakartotinis pirkimas spalio 13 d. neįvyko atmetus abu gautus pasiūlymus, viršijusius maksimalią pirkimui skirto biudžeto sumą. Tuomet lapkričio 3-5 d. Administracija kreipėsi į Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komitetą ir gavo pritarimą dėl Klaipėdos apygardos teismo paprastojo remonto pirkimo vertės padidinimo, tačiau organizuoti dar keli viešieji pirkimai galiausiai vis tiek neįvyko dėl tos pačios priežasties – viršyto maksimalaus pirkimui skirto biudžeto. Todėl 2021 m. šiam remontui nebuvo panaudota 81,48 tūkst. eurų. Šis remonto poreikis teismų sistemoje išlieka vienu svarbiausių, todėl Administracija teikdama Programos sąmatą dėl 2022 metų, siūlys šį remontą įtraukti pakartotinai didinant jo vertę iki rinkos kainų. |
|  | 3.1.5. | Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teritorijos remontas (2020 m. remonto užbaigimas) (išlaidos) | 1,34 | Romas Filipavičius, Turto valdymo sk. | 1,34 | 100,1% | Atlikti baigiamieji asfaltavimo darbai remonto metu išardytose teritorijos vietose. |
|  | 3.1.6. | Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų pastato stogo remontas | 51,07 | Rimantas Pašukonis, Turto valdymo sk. | 52,97 | 103,7% | Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų pastato techninis darbo projektas pastato stogo pakeitimui, kurio vertė 1,9 tūkst. Eur. Darbai kainavo 51,07 tūkst. eurų. Pakeista nesandari pastato stogo danga ir stogo konstrukciniai elementai. |
|  | 3.1.7. | Panevėžio apygardos teismo pastato vandentiekio ir nuotekų sistemos vamzdynų remontas | 11,995 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 12,00 | 100,0% | Atlikti Panevėžyje pastato vandentiekio ir nuotekų tinklų paprastojo remonto darbai, rūsio patalpose pakeisti vandentiekio, nuotekų ir šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai. |
|  | 3.1.8. | Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų elektros instaliacijos remontas | 32,961 | Romas Filipavičius, Turto valdymo sk. | 32,95 | 100,0% | Įgyvendinant Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų pastato elektros instaliacijos remontą buvo įsigytas paprastojo remonto darbų projektas (2,42 tūkst. eurų), įvykdytas pirmasis 18,568 tūkst. eurų vertės darbų etapas bei paskutinis remontų darbų etapas, kurio vertė 11,96 tūkst. eurų. Teismo patalpose atlikti elektros instaliacijos remonto darbai, permontuoti tarpiniai skydeliai, elektros kabeliai ir kištukiniai lizdai. |
|  | 3.1.9. | Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų pastato laikino sulaikymo patalpų įrengimas | 22 | Romas Filipavičius, Turto valdymo sk. | 22,00 | 100,0% | Atliktas Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų pastato patalpų paprastasis remontas, įrengtos laikino sulaikymo kameros, sanitarinio mazgo ir konvojaus pareigūnų patalpos. |
|  | 3.1.10. | Teismų patalpų pritaikymas neįgaliesiems | 22,78 | Romas Filipavičius, Turto valdymo sk. | 22,78 | 100,0% | Vilkaviškio rūmų pastato, esančio Vilniaus g.9, Vilkaviškyje, tualeto patalpų pritaikymas neįgaliesiems kainavo 9,630 tūkst. eurų. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų pastato patalpų pritaikymas neįgaliems kainavo 13,146 tūkst. eurų. Pirmuosiuose aukštuose įrengti neįgaliems pritaikyti sanitariniai mazgai. |
|  | 3.1.11. | Laukiamųjų nukentėjusiems liudytojams ir aukoms įrengimas teismuose | 0 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 0,00 |  | 2021 m. rugpjūčio 18-20 d. TT BIK pritarė laukiamųjų nukentėjusiems liudytojams ir aukoms teismuose įrengimui finansuoti galimybių ieškoti tarptautiniuose projektuose. |
|  | 3.1.12. | Rezervas avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams (iš išlaidų) | 40,434 | Giedrius Purvys, Turto valdymo sk. | 82,71 | 204,5% | Avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems darbams sumokėta 31,5 tūkst. eurų, iš jų: Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų dalies stogo dangos remontas kainavo 2,904 tūkst. eurų; Utenos apylinkės teismo pastato remonto ekspertizės paslaugos kainavo 1,334 tūkst. eurų; Vilniaus miesto apylinkės teismo remontuojamo pastato elektros jėgos kabelių pajungimo projektavimo, montavimo bei pajungimo darbai elektros skydinės įvadiniame paskirstymo skyde kainavo - 2,377 tūkst. eurų; Lietuvos apeliacinio teismo šilumos trasos tarp pastatų paprastojo remonto darbai kainavo 17,23 tūkst. eurų; Už Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose esančio keleivinio lifto remonto darbus sumokėtas 6,687 tūkst. eurų avansas. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose saulės energijos elektrinei reikalingos ekspertizės parengimas kainavo 0,968 tūkst. eurų. Iš rezervo buvo planuotas Kauno apylinkės teismo nuotekų sistemos avarijos likvidavimas, tačiau ši avarija likviduota Kauno vandenų avarinės tarnybos darbuotojų, vamzdynų apžiūrą apmokėjo savo lėšomis pats teismas, todėl šioje priemonėje buvo sutaupyta 6,3 tūkst. eurų. Kitos programos sąmatoje nenumatytos išlaidos: Kadangi laiko suorganizuoti naujo remonto pirkimui nepakako, Administracija priėmė sprendimą apmokėti iš šios eilutės sutaupymų 5,977 tūkst. eurų už konsultacinę pagalbą teismams dėl buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo informacinėje sistemos (BAFVS) vykdytų pakeitimų. Administracijos vykdomoje programoje „Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas“ susidarė 45,23 tūkst. eurų asignavimų trūkumas teisėjų valstybinėms pensijoms apmokėti už 2021 m. lapkričio mėnesį, o Programos priemonės 3.1. dalyje „Klaipėdos apygardos teismo pastato paprastajam remontui“ nepavyko nupirkti remonto paslaugos, reikiamos lėšos buvo panaudotos teisėjų valstybinių pensijų mokėjimui, neatsižvelgiant į asignavimų paskirstymą pagal programas ir funkcijas. Paminėtina, kad panaudota 45,23 tūkst. eurų asignavimų suma iš pensijoms mokėti skirtos programos grąžinta/atstatyta 2022 m. Programos remontų išlaidoms dengti. |
|  | 3.1.13. | Esminis teismo darbo sąlygų pagerinimas - Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų remontas (turtas) | 190 | Romas Filipavičius, Turto valdymo sk. | 6,05 | 3,2% | Apmokėtas Utenos apylinkės teismo pastato paprastojo remonto techninis darbo projektas (toliau- Projektas) (likutis apmokėjimui 2022 m. užbaigus remontą - 0,847 tūkst. eurų). 2021 metais pradėta Projekto ekspertizė ir Projekto koregavimas užsitęsė ir 2021 m. rugsėjo mėnesį pradėta viešųjų pirkimų procedūra rangos darbams pirkti baigta tik 2022 m. gruodžio 10 d. pasirašius rangos sutartį. Sutartyje šalių susitarimu numatyta galimybė sumokėti avansinę įmoką nuo 50 iki 80 proc. bendros sutarties sumos rangovui pateikus išankstinio mokėjimo gražinimo garantiją, išduotą banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės, tačiau laimėtojas viešųjų procedūrų metu bei po sutarties pasirašymo teigė, kad šia galimybe nepasinaudos bei tokios garantijos nepateikė. Nepateikus išankstinio mokėjimo grąžinimo garantijos, Administracija neturėjo galimybės sumokėti avansinę įmoką, todėl metų pabaigoje liko nepanaudota apie 184 tūkst. eurų. |
|  | 3.1.14. | Kondicionieriai ir kitas turtas teismams | 14,556 | Rimantas Pašukonis, | 61,29 | 421,1% | Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų pastato serverinės patalpoje įrengtas 1,936 tūkst. eurų vertės oro kondicionierius; Kauno apygardos teismo gaisrinės signalizacijos centralė su montavimo darbais kainavo 2,938 tūkst. eurų; Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), skirtas vaizdo stebėjimo sistemai kainavo 0,593 tūkst. eurų. Klaipėdos apygardos teismui šilumos siurblys kainavo - 11,775 tūkst. eurų (buvo planuota išleisti 10 tūkst. eurų). Apmokėti kiti Programos sąmatoje nenumatytų mokėjimų (iš viso 44,05 tūkst. eurų), tačiau būtinų programoje „Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija“: 6,35 tūkst. eurų kainavo investicijų projekto „Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pastato Ukmergėje, Deltuvos g. 17a, statyba“ projektavimo paslaugos bei Sulaikomos sumos investicijų projekte „Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų pastato Šilutėje, Lietuvininkų g. 11 rekonstravimas“ likutis - 37,695 tūkst. eurų. (plačiau aprašoma Ataskaitoje). |
|  | 3.1.15. | Lietuvos apeliacinio teismo pastato gaisrinės signalizacijos sistemos įrengimas (turtas) | 78,444 | Rimantas Pašukonis, Turto valdymo sk. | 78,44 | 100,0% | 2020 m. buvo parengtas techninis darbo projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas gaisrinės signalizacijos sistemos atnaujinimui Lietuvos apeliacinio teismo pastate, įskaitant Vilniaus apygardos teismo panaudos pagrindais naudojamas patalpas. Šios sistemos įrengimo darbams 2020 m. buvo sudaryta 108,3 tūkst. Eur vertės sutartis ir 2020 m. rangovui sumokėtas 31 tūkst. eurų išankstinis mokėjimas, skirtas įrangos užsakymui. 2021 m. už gaisrinės signalizacijos sistemos įrengimo projekto priežiūrą sumokėta 2,178 tūkst. eurų., o signalizacijos sistemos įrengimo darbai kainavo 76,266 tūkst. eurų. |
|  | 3.1.16. | Panevėžio apylinkės teismo posėdžių salių įrengimas | 20 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 19,66 | 98,3% | Panevėžio apylinkės teismo patalpų remontas, pritaikant jas teismo salės poreikiams, kainavo 19,661 tūkst. eurų. Įrengtos 2 posėdžių salės. |
|  | 3.1.17. | Klaipėdos apygardos teismo patalpų darbui su slaptais dokumentais įrengimas | 7,4 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 7,39 | 99,8% | Klaipėdos apygardos teismo patalpos dirbti su įslaptinta informacija ar ją saugoti remonto darbai kainavo 7,387 tūkst. eurų. Įrengtos papildomos fizinės apsaugos priemonės. |
|  | 3.1.18. | Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų pastato remonto darbai | 6 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 6,00 | 123,1% | Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų pastato rūsio patalpų remontas kainavo 5,993 tūkst. eurų. Atlikta archyvo rūsio sienų hidroizoliacija, pašalintas pelėsis, perdažytos remontuotos sienos. |
|  | 3.1.19. | Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų lietvamzdžių sistemos ir pastato fasado remontas | 10 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 11,48 | 114,8% | Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų lietvamzdžių sistemos ir pastato fasado remontas kainavo šiek tiek daugiau, nei planuota, skirtumas buvo padengtas iš sutaupymų kitose 3.1. priemonės dalyse. Atliktas lietvamzdžių sistemos remontas, pastato fasado tinkavimas bei dažymas, dekoratyvinio karnizo remontas. |
|  | 3.1.20. | Lietuvos Aukščiausiojo Teismo laiptų remontas | 28,93 | Romas Filipavičius, Turto valdymo sk. | 24,74 | 85,5% | Lietuvos Aukščiausiojo Teismo laiptų remonto viešojo pirkimo procedūros užsitęsė ilgiau nei planuota, keletui galimų tiekėjų laimėjus konkursą, bet atsisakius pasirašyti sutartį, todėl metų pabaigoje pasirašius sutartį ir rangovui pateikus draudimo garantą buvo sumokėtas avansas (visa suma - 24,993 tūkst. eurų), likutis bus sumokėtas 2022 m. |
| 4.1. Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas | Iš viso 4.1. priemonei: |  | 336 |  | 341,58 | 101,7% |  |
|  | 4.1. | Iš jų, išlaidoms: | 336 |  | 341,58 | 101,7% |  |
|  | 4.1.1. | Ekspertizės | 336 | Regina Nojikienė, Finansų ir biudžeto sk. | 341,58 | 101,7% | 2021 m. pradžioje buvo padengti įsiskolinimai už 2020 m. atliktas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes, kurie sudarė 50 tūkst. eurų. Iš viso per 2021 m. metus iš teismų buvo gautos 1220 sąskaitos-faktūros ekspertizėms apmokėti (detaliau žr. Ataskaitos 3 priedą), 128 sąskaitomis- faktūromis mažiau nei 2020 m. (buvo 1348 vnt.). |

Ataskaitos 2 priedas

Teismams 2021 m. nupirkto turto sąrašas

| Eil. Nr. | Teismo pavadinimas | Stacionarūs kompiuteriai, vnt. | Nešiojami kompiuteriai, vnt. | Daugiafunkciniai aparatai, vnt. | Spausdintuvai, vnt. | Automobiliai, vnt. | Televizoriai, vnt. | Monitoriai | Dokumentų naikikliai, vnt. | Valdomos kameros, vnt. | Web kameros | Mobili vaizdo konferencijų įranga, kompl. | Stacionari vaizdo konferencinės įranga, kompl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 2 | 9 | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 5 | - |  |
| 2 | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 19 | - |  |
| 3 | Lietuvos apeliacinis teismas | 2 | 10 | - |  |  | 2 | 2 |  | 4 | - | - |  |
| 4 | Vilniaus apygardos teismas | 19 | 17 | 2 | 10 |  | 6 | 3 | 1 | 10 | 30 | 1 |  |
| 5 | Kauno apygardos teismas | 3 | 32 | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 |  |
| 6 | Klaipėdos apygardos teismas | 2 | 8 | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 8 | - | 1 |  |
| 7 | Šiaulių apygardos teismas | - | 7 | - |  |  | 2 | 2 |  | 5 | - | - |  |
| 8 | Panevėžio apygardos teismas | 1 | 7 | - |  |  | 2 | 2 |  | 4 | - | - |  |
| 9 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 7 | 26 | 3 |  |  | 3 | 5 |  | - | 10 | 2 |  |
| 10 | Kauno apylinkės teismas | 7 | 23 | 2 |  |  | 4 | 4 |  | 8 | 30 | 1 |  |
| 11 | Klaipėdos apylinkės teismas | 3 | 13 | 1 |  |  | 5 | 3 | 1 | 8 | - | 1 |  |
| 12 | Šiaulių apylinkės teismas | 4 | 14 | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 8 | 40 | - |  |
| 13 | Panevėžio apylinkės teismas | 3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |  | - | 20 | 1 |  |
| 14 | Alytaus apylinkės teismas | 3 | 9 | - |  | 1 | 3 | 3 |  | 6 | 12 | - |  |
| 15 | Marijampolės apylinkės teismas | 1 | 8 | 2 |  | 1 | 3 | 3 |  | 5 | 20 | 2 |  |
| 16 | Plungės apylinkės teismas | 1 | 5 | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 5 | - | - | 1 |
| 17 | Tauragės apylinkės teismas | - | 6 | - |  |  | 2 | 2 |  | 7 | 10 | 1 | 1 |
| 18 | Telšių apylinkės teismas | 1 | 6 | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 10 | 20 | - |  |
| 19 | Utenos apylinkės teismas | 2 | 8 | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 5 | 18 | 2 | 1 |
| 20 | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 3 | 13 | - |  | 1 | 3 | 3 |  | 5 | 20 | 2 |  |
| 21 | Vilniaus apygardos administracinis teismas | 1 | 8 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 6 | 14 | 1 |  |
| 22 | Regionų apygardos administracinis teismas | 2 | 7 | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 4 | - | 1 |  |
| Iš viso: |  | 68 | 256 | 27 | 14 | 4 | 58 | 54 | 4 | 111 | 268 | 17 | 3 |

Ataskaitos 3 priedas

Teismų, per 2021 m. pateikusių sąskaitas-faktūras už atliktas teismo psichiatrijos ir

psichologijos ekspertizes, sąrašas

| Eil. Nr. | Teismo pavadinimas | Pateiktų sąskaitų skaičius, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 188 |
| 2 | Kauno apylinkės teismas | 201 |
| 3 | Klaipėdos apylinkės teismas | 74 |
| 4 | Šiaulių apylinkės teismas | 189 |
| 5 | Panevėžio apylinkės teismas | 84 |
| 6 | Alytaus apylinkės teismas | 60 |
| 7 | Marijampolės apylinkės teismas | 92 |
| 8 | Plungės apylinkės teismas | 36 |
| 9 | Tauragės apylinkės teismas | 52 |
| 10 | Telšių apylinkės teismas | 75 |
| 11 | Utenos apylinkės teismas | 38 |
| 12 | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 131 |
| Iš viso: |  | 1220 |