NACIONALINĖ TEISMŲ ADMINISTRACIJA

PROGRAMOS „TEISMŲ CENTRALIZUOTAS APRŪPINIMAS“ SĄMATOS

2022 M. I PUSMEČIO VYKDYMO ATASKAITA

2022 m. rugpjūčio 16 d.  Nr. 3R-1598-(4.26.E)

Nacionalinės teismų administracijos vykdomos ilgalaikės tęstinės programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ (toliau – Programa) sąmatos 2022 m. I pusmečio vykdymo ataskaita (toliau – Ataskaita) parengta vadovaujantis su Teisėjų taryba 2015 m. balandžio 24 d. suderinto ir Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 6P-70-(1.1) patvirtinto Nacionalinės teismų administracijos vykdomos programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ sąmatos rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo 23 punktu.

2022 m. Programos sąmata suderinta su Teisėjų taryba 2022 m. sausio 31 d. protokoliniu nutarimu. Iš viso 2022 m. Programai skirta 3396 tūkst. Eur. Per 2022 m. I pusmetį iš viso panaudota 651,25 tūkst. Eur, t. y. 20 % visų 2022 metams Programai skirtų lėšų. 2022 m. Programos I pusmečio sąmatos vykdymo duomenys su detalesniais priemonių dalių paaiškinimais pateikiami Ataskaitos 1-4 prieduose.

1. Vykdant Programos 1.1 priemonę „Įvertinus teismų poreikius ir programos galimybes, centralizuotai pirkti teismams prekes, paslaugas ir turtą“ panaudota 324,0 tūkst. Eur, t. y. 20 % 2022 metams suplanuotų lėšų.

Per š. m. pirmąjį pusmetį vykdant 1.1 priemonę virš 50 % suplanuotų lėšų panaudota šiose priemonės dalyse: blankams, spausdinimo popieriui, teisėjų ženklams ir pažymėjimams, Infolex duomenų bazės naudojimui, apsaugos sistemų teismuose techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugoms įsigyti. Detalesnė informacija apie kiekvieną priemonės dalį pateikiama Ataskaitos 1 priede.

Atkreiptinas dėmesys, kad dėl besitęsiančios pandemijos, Rusijos sukelto karo Ukrainoje padarinių, kurie dar prisidėjo prie infliacijos augimo, per pastaruosius metus popieriaus ir jo gaminių kaina išaugo vidutiniškai 65%, todėl už 2022 m. suplanuotas lėšas nėra galimybės įsigyti reikiamo kiekio blankų ir spausdinimo popieriaus. Norint užtikrinti teismų spausdinimo popieriaus poreikį, trūkstamą sumą bus siūloma padengti iš galimų sutaupymų kitose šios Programos priemonėse.

Reikšminga suma (203 tūkst. eurų) šių metų sąmatoje buvo numatyta automobilių įsigijimui. Kadangi atsiskaitymas numatytas pristačius prekes, per pirmąjį š. m. pusmetį lėšų nebuvo panaudota. Paminėtina, kad jau yra pasirašytos dvi automobilių pirkimo sutartys, pagal kurias bus įsigyti 7 automobiliai (kaip ir planuota sąmatoje). Be to, automobilių pirkimuose buvo sutaupyta lėšų, todėl planuojama nupirkti dar vieną automobilį iš autosalono, arba sutaupymus panaudoti avanso mokėjimui dar keleto automobilių įsigijimui.

Kompiuterinės technikos (kompiuterių, nepilnamečių apklausos įrangos, vaizdo konferencinės įrangos ir licencijų, programinės ir kitos įrangos) teismams įsigijimas pirmąjį šių metų pusmetį vyko lėčiau dėl daug neaiškumų kėlusios situacijos, kaip vykdyti viešuosius pirkimus ir išvengti rizikos įsigyti informacinių bei ryšių technologijų prekių ir paslaugų, siejamų su Lietuvai priešiškomis valstybėmis. Atlikus visų teismų apklausą dėl reikiamos IT įrangos bei nustačius prioritetus, rugpjūčio mėnesį parengta viešųjų pirkimų dokumentacija, pirkimai bus atliekami artimiausiu metu.

Kitos Programos 1.1 priemonėje suplanuotos prekės ir paslaugos: teisėjų mantijų siuvimas, ženklų, pažymėjimų, el. parašų ir anksčiau išduotų parašų sertifikatų atnaujinimas, Infolex duomenų bazės naudojimo paslaugos, teismų pastatų draudimo paslaugos, apsaugos sistemų teismuose techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos teikiamos pagal galiojančias sutartis ir pagal poreikį.

2. Vykdant Programos 2.1 priemonę „Finansuoti tarnybines komandiruotes ir renginius, susijusius su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei kitu teismų savivaldos tarptautiniu bendradarbiavimu, bei priemones, susijusias su teismų sistemos ir savivaldos komunikacija bei reprezentavimu“ per 2022 m. I pusmetį panaudota 30,77 tūkst. Eur, t. y. 21 % 2022 metams suplanuotų lėšų.

Tarptautiniam bendradarbiavimui skirti renginiai Lietuvoje, komandiruotės bei tarptautiniai renginiai buvo organizuojami kaip ir suplanuota. Šiai priemonės daliai per I pusmetį panaudota 21,56 tūkst. eurų, t. y. 62 % šiems metams suplanuotų lėšų. Per š. m. I pusmetį dalyvauta 7 tarptautinio bendradarbiavimo renginiuose, Lietuvoje suorganizuota viena tarptautinė konferencija bei priimtos trys užsienio delegacijos.

Reprezentacinių ir komunikacijos priemonių bei renginių Lietuvoje organizavimui I pusmetyje panaudota 9,21 tūkst. Eur, t. y. 23 % suplanuotų lėšų.

Visuotinio teisėjų susirinkimo, kuris vyks š. m. rugsėjo 16 d., organizavimui per I pusmetį lėšų nebuvo panaudota. Dauguma paslaugų organizavimo sutarčių jau yra pasirašytos, tačiau galutinės išlaidos paaiškės ir bus apmokėtos įvykus renginiui.

3. Vykdant Programos 3.1 priemonę „Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą“ per 2022 m. I pusmetį panaudota 128,77 tūkst. Eur, t. y. 10 % 2022 metams suplanuotų lėšų.

Šiais metais yra vykdomi du didesnės apimties ir vertės remontai: Klaipėdos apygardos teismo salės pertvarkymas į 3 patalpas ir pastato fasado remontas bei Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų remontas – esminis teismo darbo sąlygų pagerinimas. Nors per pirmąjį pusmetį lėšų panaudota sąlyginai nedaug (16-19 %), tačiau jau yra atlikta didžioji dalis planuotų darbų. Paminėtina, kad abiejų remontų rangos metu paaiškėjo papildomų neplaninių darbų, dėl kurių darbų pabaiga numatoma šiek tiek vėliau nei planuota, t. y. iki spalio mėn.

Rezervo avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams iš viso jau panaudota 23,22 tūkst. eurų, t. y. 73 %. Ši suma išleista naujiems elektros generatoriams įsigyti bei neveikiančių elektros generatorių teismuose remontams, neplaniniams baigiamiesiems darbams Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmuose, Deltuvos g. 17A, Ukmergėje.

Taip pat per pirmąjį šių metų pusmetį buvo rengiama suplanuotų darbų viešųjų pirkimų dokumentacija, perkamos projektavimo / projekto priežiūros ir kt. paslaugos, pradėti daugumos remontų viešieji pirkimai bei pasirašomos sutartys už atliktus darbus. Atsiskaityta buvo tik už vieną remontą, sutvarkius Lietuvos apeliacinio teismo vidinį kiemą. Dar vienas remontas buvo galutinai baigtas rugpjūčio pradžioje: Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų pastate bus įrengta gaisrinės ir apsaugos signalizacija.

4. Vykdant Programos 4.1 priemonę „Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas“ per 2022 m. I pusmetį panaudota 167,7 tūkst. Eur, t. y. 44 % 2022 metams suplanuotų išlaidoms lėšų. Per 2022 m. I pusmetį buvo gautos ir apmokėtos 703 sąskaitos-faktūros už teismo psichiatrijos ir psichologines ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose.

PRIDEDAMA:

1 priedas „Programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ sąmatos 2022 m. I pusmečio vykdymas“, 15 lapų;

2 priedas „2022 m. I pusmetį organizuotų tarptautinio bendradarbiavimo vizitų sąrašas“, 1 lapas;

3 priedas „Teismams 2022 m. I pusmetį nupirkto turto sąrašas“, 1 lapas;

4 priedas „Teismų, per 2022 m. I pusmetį pateikusių sąskaitas-faktūras už atliktas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes, sąrašas“, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas	             								  Antanas Jatkevičius

Jolita Šėmienė, tel. (8 5) 204 85 96, 8 647 16391, el. p. jolita.semiene@teismai.lt

Ataskaitos 1 priedas

PROGRAMOS „TEISMŲ CENTRALIZUOTAS APRŪPINIMAS“ SĄMATOS 2022 M. I PUSMEČIO VYKDYMAS

| Priemonė | Nr. | Priemonės dalies pavadinimas | 2022 m. sąmata, tūkst. eurų | Priemonės/ priemonės dalies koordinatorius | Panaudota 2022 m. I pusmetį |  | Priemonės dalies panaudojimo pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | tūkst. eurų | Proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IŠ VISO PROGRAMAI: |  |  | 3396 |  | 651,25 | 20% |  |
| 1.1. Įvertinus teismų poreikius ir programos galimybes, centralizuotai pirkti teismams prekes, paslaugas ir turtą | Iš viso 1.1. priemonei: |  | 1632 |  | 324,01 | 20% |  |
|  | 1.1.1. | Blankai (bylų viršeliai, vokai, žurnalai ir kt.) | 32 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 21,16 | 66% | Blankai (bylų viršeliai, vokai, žurnalai ir kt.) teismams perkami atsižvelgiant į teismų faktinius poreikius. Per pirmąjį šių metų pusmetį įsigyta 650 tūkst. vnt. įvairaus formato vokų ir 155 tūkst. vnt. bylų viršelių, už kuriuos sumokėta iš viso 21,16 tūkst. eurų. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu dar vykdomas vokų užsakymas (200 tūkst. vokų), kurie bus pristatyti rugsėjo mėnesį ir taip bus panaudota visa Programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ 2022 m. sąmatos C 1.1.1 priemonei skirta suma. Šių prekių teoriškai turėtų užtekti iki 2022 metų pabaigos. Pabrėžtina, kad š. m. birželio – liepos mėn. pasibaigus poligrafinių gaminių pirkimo sutartims, dėl susiklosčiusios situacijos rinkoje (Rusijos sukeltas karas Ukrainoje, infliacija, medžiagų trūkumas ir t. t.), kol kas nepavyksta sudaryti naujų poligrafinių gaminių pirkimo sutarčių dėl kelis kartus padidėjusių kainų. Administracija ieško visų įmanomų būdų bei galimybių pirkti prekes nepermokant ir kiek įmanoma efektyviau naudojant biudžeto lėšas, tačiau akivaizdu, kad popieriaus gaminiai nuo šiol bus žymiai brangesni ir pareikalaus didesnių finansų. |
|  | 1.1.2. | Spausdinimo popierius | 80 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 50,37 | 63% | Spausdinimo popierius teismams perkamas laikantis numatyto grafiko ir pagal nustatytą kiekio poreikį, kuris 2022 m. yra 32,5 tūkst. pakuočių. Per pirmąjį šių metų pusmetį teismams nupirkta apie 12 tūkst. pakuočių B kl. popieriaus už 50,37 tūkst. eurų (vidutinė 1 pakuotės kaina ~ 4,2 eurų). Po ataskaitinio laikotarpio, t. y. per liepos mėnesį buvo sumokėta dar 2,28 tūkst. eurų. Lyginant su ankstesniais metais, pvz.: 2021 m. A klasės popieriaus buvo nupirkta 30,4 tūkst. pakuočių už 76,8 tūkst. eurų (t. y. 2,54 eurų su PVM / pak.), 2020 m. A klasės popieriaus buvo nupirkta 38,7 tūkst. pakuočių už 99,2 tūkst. eurų (t. y. 2,56 eurų su PVM / pak.). Atkreiptinas dėmesys, kad per pastaruosius metus popieriaus kaina išaugo vidutiniškai 65%, todėl 2022 m. suplanuotų lėšų spausdinimo popieriui įsigyti nepakaks, todėl trūkstamą sumą numatoma padengti iš sutaupymų šios programos priemonėse. |
|  | 1.1.3. | Teisėjų mantijos | 33 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 5,55 | 17% | Per pirmąjį šių metų pusmetį pateiktas užsakymas 70 vnt. teisėjų mantijų, iš jų jau pasiūta 26 vnt., o tiekėjui apmokėta už 17 vnt., kurių vertė 5,554 tūkst. eurų. Taip pat susisteminti duomenys dėl likusių 30 vnt. teisėjų mantijų, kurių matavimus ketinama atlikti ir užsakymą tiekėjui pateikti 2022 m. III ketv. Nors dėl tiekėjo vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus per pirmąjį šių metų pusmetį mantijų pasiuvama mažiau nei planuota, tačiau naujai paskirtiems teisėjams mantijų netrūksta. Atkreiptinas dėmesys, kad iš 26 vnt. pasiūtų mantijų net 22 vnt. buvo siuvamos skubos tvarka naujai paskirtiems teisėjams. Kadangi naujų teisėjų mantijų siuvimui yra teikiamas prioritetas, tai dalinai išbalansuoja įprastą mantijų keitimo ir siuvimo tvarką. |
|  | 1.1.4. | Teisėjų ženklai | 1 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 0,980 | 98% | Šiuo metu Administracija turi pakankamai teisėjų ženklų, todėl 2022 m. pagaminti ir įsigyti 9 teisėjų ženklai. |
|  | 1.1.5. | Teisėjų pažymėjimai | 2 | Alina Dokutovičienė, Teisės ir administravimo departamento Administravimo sk. | 1,34 | 67% | Per 2022 m. I pusmetį teisėjams pagaminta ir išduota 61 teisėjų pažymėjimas ir 2 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų pažymėjimai, viso 63 vnt. |
|  | 1.1.6. | El. parašai ir anksčiau išduotų parašų sertifikatų atnaujinimas (teisėjams) | 9 | Dovilė Trimbelienė, Teisės ir administravimo departamento Administravimo sk. | 2,14 | 24% | Per 2022 m. I pusmetį buvo įsigyta 157 vnt. kvalifikuotų elektroninių parašų laikmenų naujai paskirtiems teisėjams ir nepataisomai sugedusioms laikmenoms pakeisti, t. p. apmokėta už teisėjų sertifikatų atnaujinimo, sertifikatų duomenų keitimo, elektroninių parašų laikmenų atblokavimo paslaugas. II pusmetį daugiausia bus užsakomi laikmenų atnaujinimai ir laikmenos naujai paskirtiems teisėjams. |
|  | 1.1.7. | Infolex duomenų bazės naudojimas | 27 | Laisvis Cininas, Informacinių technologijų sk. | 26,41 | 98% | Sumokėta už teisės aktų ir teismų praktikos paieškos sistemos prenumeratos paslaugų teikimą 1670 prieigų 2022 m. kovo 28 d. – 2023 m. kovo 28 d. |
|  | 1.1.8. | Teismų pastatų draudimo paslaugos | 20 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Teismų nekilnojamojo turto ir civilinės atsakomybės draudimai galioja atitinkamai iki 2022 m. rugsėjo ir spalio mėn., todėl viešasis pirkimas teismų pastatų draudimo paslaugoms įsigyti bus vykdomas 2022 m. III ketv. |
|  | 1.1.9. | Apsaugos sistemų teismuose techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos | 35 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 25,0 | 71% | Per 2022 m. I pusmetį teismuose buvo atlikta apsaugos sistemos programavimo bei remonto darbų už 5,3 tūkst. eurų, dar 1,6 tūkst. eurų panaudota apsaugos sistemos medžiagų pakeitimui. Per I pusmetį visuose teismuose buvo atlikta apsaugos sistemos profilaktinė patikra už 6,1 tūkst. eurų. 12 tūkst. eurų sumokėta už metinį apsaugos sistemos „Lenel On Guard Pro“ programinės įrangos gamintojo palaikymą bei atnaujinimą iki naujausios versijos, įskaitant nutolusių darbo vietų programinės įrangos atnaujinimą teismams, kurios reikalingos tinkamam ir sklandžiam apsaugos sistemų darbui. |
|  | 1.1.10. | Asmens apsaugos priemonių rezervas ir kitos su COVID-19 ligos valdymu susijusios išlaidos kt. | 30 | Romas Filipavičius, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. gruodžio mėn. teismams buvo nupirktas nemažas asmens apsaugos priemonių (apsauginių veido skydelių, vienkartinių medicininių kaukių ir kombinezonų, dezinfekcinio skysčio ir kt.) rezervas, šių metų pirmąjį pusmetį lėšos nebuvo naudojamos, siekiant išvengti šių priemonių sandėliavimo problemos. Š. m. antrąjį pusmetį planuojama įsigyti respiratorių (numatyta panaudoti apie 15 tūkst. eurų), vienkartinių medicininių kaukių (už 10 tūkst. eurų), už likusią 5 tūkst. eurų sumą – dezinfekcinių skysčių ar kitų būtinų priemonių. |
|  | 1.1.11. | Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas | 10 | Dalia Krivickienė, Teisės ir administravimo departamento Administravimo sk. | 0 | 0% | Trūkstamos vizualinės informacijos atvaizdavimo klausimo sprendimas numatytas III šių metų ketvirtį, todėl tam numatytos lėšos kol kas nepanaudotos. |
|  | 1.1.12. | Kompiuteriai teismams | 826 | Adrijus Makuška, Informacinių technologijų sk. | 162,81 | 20% | Teismams nupirkta 130 komplektų aukštesnio našumo nešiojamų kompiuterių (detalesnė informacija pagal paskirstymą teismams pateikiama Ataskaitos 2 priede), už kuriuos sumokėta 162,806 tūkst. eurų (apie 1,252 tūkst. eurų/ vnt.). 2022 m. rugpjūčio mėn. rengiama viešųjų pirkimų dokumentacija dėl nešiojamų kompiuterių įsigijimo bei likusios 663,2 tūkst. eurų sumos panaudojimo. Kompiuterinės technikos teismams įsigijimas pirmąjį šių metų pusmetį vyko lėčiau dėl daug neaiškumų kėlusios situacijos, kaip vykdyti viešuosius pirkimus ir išvengti rizikos įsigyti informacinių bei ryšių technologijų prekių ir paslaugų, siejamų su Lietuvai priešiškomis valstybėmis. |
|  | 1.1.13. | Automobiliai teismams | 203 | Ričardas Strazdauskas, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | 2022 m. gegužės 27 d. pasirašyta 59,1 tūkst. eurų vertės sutartis dėl dviejų naujų lengvųjų automobilių (elektromobilių) teismams įsigijimo Kauno apylinkės teismui ir Vilniaus miesto apylinkės teismui. 2022 m. liepos 5 d. pasirašyta 122,1 tūkst. eurų vertės sutartis dėl dar penkių naujų lengvųjų automobilių (hibridų) teismams įsigijimo Utenos apylinkės teismui, Plungės apylinkės teismui, Šiaulių apylinkės teismui, Regionų apygardos administraciniam teismui ir Klaipėdos apygardos teismui. Už likusią 21,8 tūkst. eurų sumą bus bandoma įsigyti dar vieną automobilį iš autosalono, arba šią sumą panaudojant avansui dar keleto automobilių įsigijimui, kurių pristatymas būtų tik 2023 m. Jei vis tik šiais metais neįvyktų svarstomi pirkimai, dėl šių lėšų perkėlimo į kitas priemonės dalis bus kreipiamasi į Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komitetą spalio mėn. |
|  | 1.1.14. | Nepilnamečių apklausos ir kita įranga | 120 | Laisvis Cininas, Informacinių technologijų sk. | 0 | 0% | Atlikus visų teismų apklausą dėl reikiamos IT įrangos poreikio nustatymo, rugpjūčio mėnesį parengta viešųjų pirkimų dokumentacija dėl nepilnamečių apklausos įrangos įsigijimo. Sutartį numatoma pasirašyti iki rugsėjo mėn. |
|  | 1.1.15. | Vaizdo konferencinė įranga ir licencijos | 139 | Laisvis Cininas, Informacinių technologijų sk. | 28,25 | 20% | Įdiegus ir galutinai sumontavus 2021 m. įsigytą vaizdo konferencinę įrangą, sumokėtas 28,254 tūkst. eurų likutis. Likusią 110,76 tūkst. eurų sumą numatoma panaudoti apie 100 vnt. valdomų kamerų įsigijimui. |
|  | 1.1.16. | Teismų programinė įranga | 25 | Mažvydas Večorskis, Informacinių technologijų sk. | 0 | 0% | Atlikus visų teismų apklausą dėl programinės įrangos MS Office įsigijimo poreikio rugpjūčio mėnesį parengta viešųjų pirkimų dokumentacija. Viešąjį pirkimą numatoma pradėti iki rugsėjo pradžios. |
|  | 1.1.17. | Teismų IT įrangos rezervas | 40 | Mindaugas Bandzevičius, Informacinių technologijų sk. | 0 | 0% | Per 2022 m. I pusmetį lėšų iš turto IT rezervo neprireikė. Š. m. liepos mėn. buvo atlikta teismų apklausa dėl IT poreikių patikslinimo. IT įrangą planuojama pirkti artimiausiu metu, įvertinus teismų pateiktus poreikius bei nustačius prioritetus. |
| 2.1. Finansuoti tarnybines komandiruotes ir renginius, susijusius su Europos teismų tarybų tinklo veikla bei kitu teismų savivaldos tarptautiniu bendradarbiavimu, bei priemones, susijusias su teismų sistemos ir savivaldos komunikacija bei reprezentavimu | Iš viso 2.1. priemonei: |  | 145 |  | 30,77 | 21% |  |
|  | 2.1.1. | Tarptautinio bendradarbiavimo organizavimas | 35 | Monika Kontrauskienė, Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo sk. | 21,56 | 62% | - Š. m. balandžio 28-29 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo Pirmininko vizito organizavimui Lietuvoje panaudota 2,876 tūkst. eurų. - Tarptautinės konferencijos „Teismai šių dienų demokratijoje. Ar de facto sutampa su de jure?“, įvykusios Vilniuje gegužės 26 d. organizavimui (renginio organizavimo paslaugos, konferencinių patalpų nuomos, vertimo įrangos nuomos, techninio aptarnavimo ir maitinimo paslaugos), kurioj dalyvavo apie 70 asmenų, organizavimui panaudota 10,315 tūkst. eurų. - Teismų sistemos atstovų dalyvavimo tarptautinių tinklų ir kituose tarptautiniuose renginiuose išlaidoms apmokėti ir su Europos teismų tarybų tinklo (toliau – ENCJ) veiklomis susijusioms išlaidoms padengti (dalyvavimas projektuose bei kitose tinklo veiklose) panaudota 6,872 tūkst. eurų. Per š. m. I pusmetį dalyvauta 7 tarptautinio bendradarbiavimo renginiuose: 2 ENCJ ir 5 kiti tarptautiniai renginiai, kuriuose dalyvavo Teisėjų tarybos, teismų ir Administracijos atstovai (detaliau žr. Ataskaitos 3 priedą). - Užsienio teisėjų delegacijų priėmimo organizavimui Lietuvoje per pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 0,702 tūkst. eurų (birželio 14 d. Lietuvoje lankėsi Federalinio magistrato teisėjai iš JAV. Birželio 27-28 d. Lietuvoje lankėsi Latvijos Teisėjų tarybos pirmininkas su delegacija). - Su tarptautiniu bendradarbiavimu susijusių dokumentų, prezentacijų ir teisės aktų vertimo paslaugoms pirkti bei reprezentacinėms išlaidoms per pirmąjį šių metų pusmetį panaudota iš viso 0,793 tūkst. eurų, iš jų vertimams – 0,567 tūkst. eurų. |
|  | 2.1.2. | Reprezentacinių ir komunikacijos priemonių bei renginių Lietuvoje organizavimas | 40 | Rūta Andriuškaitė, Komunikacijos sk. | 9,21 | 23% | - Lietuvos teismų ir teismų savivaldos institucijų veiklos elektroninio ataskaitos (ilgojo ir trumpojo variantų) dizaino, maketavimo, trumposios ataskaitos vertimo į anglų kalbą ir leidybos darbams bei pristatymo renginiui buvo panaudota 3,877 tūkst. eurų. - Teismų sistemos leidinio (žurnalo) „TEISMAI.LT“ Nr. 1 leidybai, fotografo paslaugoms ir Nr. 2 maketavimui per pirmąjį šių metų pusmetį išleista 2,535 tūkst. eurų. - Už žiniasklaidos stebėsenos paslaugas, kurios sudaro interneto portalų, spaudos, radijo ir televizijos monitoringas ir galimybė naudotis analitiniu įrankiu, panaudota 1,549 tūkst. eurų. - Vidiniam teismų naujienlaiškiui bei reprezentacinių prekių pirkimui išleista 0,761 tūkst. eurų. Teisėjų tarybos narių ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų bei svečių iš Europos Žmogaus Teisių Teismo susitikimo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme balandžio 28 d. fotografavimas bei Teisėjų filmavimo, filmuotos medžiagos montažo teismų veiklos įvairiuose renginiuose reprezentavimui iš viso panaudota 0,492 tūkst. eurų. |
|  | 2.1.3. | Visuotinio teisėjų susirinkimo organizavimas | 70 | Rūta Andriuškaitė, Komunikacijos sk. | 0 | 0% | Visuotinio teisėjų susirinkimo (toliau – VTS), kuris vyks š. m. rugsėjo 16 d. „Vilnius Grand Resort“ (Ežeraičių km., Ežeraičių g. 2, Vilniaus raj.) erdvėse, organizavimui planuojama išleisti visą numatytą sumą: - Š. m. birželio 27 d. pasirašyta 35,017 tūkst. eurų vertės sutartis dėl VTS renginio vietos nuomos ir renginio dalyvių maitinimo paslaugų teikimo sutartis. - Š. m. liepos 13 d. pasirašyta 12,099 tūkst. eurų vertės sutartis dėl VTS organizavimo paslaugų teikimo ir 10,0 tūkst. eurų vertės sutartis dėl Visuotinio teisėjų susirinkimo techninės dalies įgyvendinimo paslaugos (t. y. įrangos aptarnavimo ir priežiūros). - Renginio transliacijos paslaugai numatoma panaudoti apie 6,0 tūkst. eurų. - Nenumatytoms išlaidoms (apdovanojimams ir kt.) rezervuojama 6,88 tūkst. eurų suma. |
| 3.1. Įvertinus teismų pastatų ir patalpų bei inžinerinių sistemų būklę, pagal parengtą remonto darbų planą pirkti remonto darbus ir turtą bei prižiūrėti darbų vykdymą | Iš viso 3.1. priemonei: |  | 1236 |  | 128,77 | 10% |  |
|  | 3.1.1. | Klaipėdos apygardos teismo pastato remonto projektavimo darbai ir paprastasis remontas (salės pertvarkymas į 3 patalpas bei nutrupėjusio fasado remontas) | 286 | Rimantas Pašukonis, Turto valdymo sk. | 46,64 | 16% | - Š. m. balandžio 5 d. pasirašyta 223,235 tūkst. eurų vertės sutartis dėl Klaipėdos apygardos teismo pastato, esančio Herkaus Manto g. 26A, Klaipėdoje, salės paprastojo remonto darbų įsigijimo. Tačiau rangos darbų eigoje, išardžius teismo salėje grindis, paaiškėjo 7,739 tūkst. eurų vertės papildomų darbų poreikis, kurių negalima buvo numatyti iš anksto. Per pirmąjį pusmetį buvo sumokėta 3,872 tūkst. eurų už atliktus Klaipėdos apygardos teismo pastato, esančio Herkaus Manto g. 26A, Klaipėdoje, fasado paprastojo remonto aprašo (Techninio darbo projekto) parengimo bei statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugas. Už atliktus darbus per pirmąjį metų pusmetį sumokėta 42,77 tūkst. eurų. Dar 180,47 tūkst. eurų buvo sumokėta jau po ataskaitinio laikotarpio, t. y. liepos – rugpjūčio mėn. Likusius remonto darbus numatoma pabaigti rugsėjo mėn. pradžioje. - 2022 m. liepos 7 d. pasirašyta 27,709 tūkst. eurų vertės sutartis dėl Klaipėdos apygardos teismo, Herkaus Manto g. 26, Klaipėda, pastato fasado paprastojo remonto darbų įsigijimo. - Teismo pastato remonto projektavimo užduotis derinama su teismu bei rengiami viešojo pirkimo dokumentai. Viešasis pirkimas bus pradėtas artimiausiu metu. |
|  | 3.1.2. | Esminis teismo darbo sąlygų pagerinimas – Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų remontas | 250 | Romas Filipavičius, Turto valdymo sk. | 48,11 | 19% | 48,11 tūkst. eurų sumokėta už pirmojo etapo darbus pagal 2021 m. gruodžio mėn. pasirašytą sutartį. Dar 85,106 tūkst. eurų suma už atliktus darbus buvo sumokėta po ataskaitinio laikotarpio, liepos mėn. Nors šiuo metu jau yra atlikta apie 70 % planuotų darbų, tačiau rangos metu paaiškėjo papildomų darbų, dėl kurių likusius darbus numatoma baigti šiek tiek vėliau nei planuota, t. y. spalio mėnesio pradžioje. |
|  | 3.1.3. | Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų stogo ir vitrinų remontas | 80 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Š. m. liepos 12 d. pasirašyta 87,12 tūkst. eurų vertės sutartis dėl Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų, Bažnyčios g. 6, Šakiai, stogo ir vitrinų paprastojo remonto darbų įsigijimo. Be to, pradėjus rangos darbus paaiškėjo papildomų darbų poreikis (kondicionierių, trukdančių stogui remontuoti, demontavimas ir sumontavimas), kurių preliminari vertė gali būti apie 3,5 tūkst. eurų. Kadangi pasirašytos rangos sutarties vertė dėl pabrangusių statybinių medžiagų kainų ir papildomų darbų viršijo suplanuotą sąmatoje, dėl trūkstamų lėšų (10,62 tūkst. eurų) perkėlimo iš kitų priemonės dalies sutaupymų bus kreipiamasi į Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komitetą. Remonto darbus numatoma pabaigti spalio mėn. |
|  | 3.1.4. | Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų stogo remontas | 130 | Romas Filipavičius, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Š. m. gegužės 12 d. pasirašyta 6,05 tūkst. eurų vertės sutartis dėl Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų pastato, Laisvės g. 62, Ignalina, paprastojo remonto darbų projekto parengimo ir vykdymo priežiūros paslaugų suteikimo. Pagal parengtą paprastojo remonto darbų projektą parengti dokumentai rangos darbų pirkimui, kurių vertė dar nėra žinoma, kol neįvyko viešasis pirkimas. |
|  | 3.1.5. | Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų stogo remontas | 53 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Po Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų stogo, stoginio vėdinimo įrenginio paprastojo remonto darbų viešojo pirkimo paaiškėjo rangos darbų kaina – 42,35 tūkst. eurų. Jei nepaaiškės papildomų darbų rangos eigoje, tuomet 10,65 tūkst. eurų sutaupytą sumą bus siūloma perskirstyti į kitas priemonės dalis. |
|  | 3.1.6. | Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų pamatų hidroizoliacijos ir lietaus nuvedimo sistemos remontas | 67 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Š. m. kovo 18 d. pasirašyta 4,356 tūkst. eurų vertės projektavimo paslaugų teikimo sutartis dėl Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų Dvaro g. 80, Šiauliai, lauko inžinerinių tinklų (drenažo bei lietaus nuotekų) bei pastato pamatų vertikalios hidroizoliacijos įrengimo. Paaiškėjus, kad, pašalinus asfalto įgriuvą ties kiemo fasadu, drėgmės požymiai rūsyje dingo, buvo nuspręsta atlikti tik dalį projekte numatytų darbų – įrengti tinkamą lietaus nuvedimą nuo pastato, t. y . pakeisti dalį latakų, lietvamzdžių, lietaus vandenį surinkti į požeminę lietaus vandens surinkimo sistemą. Preliminariai įvertinus numatomus darbus, remontas gali kainuoti tik apie 5 tūkst. eurų (galutinė kaina paaiškės po viešųjų pirkimų procedūrų). Jei vis tik ateityje drėgmės skverbimasis į rūsį pasikartotų, bus siūloma grįžti prie šio klausimo svarstymo, dėl likusių projekte numatytų darbų atlikimo. Remonto darbus numatoma pabaigti rugsėjo mėn. Į Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komitetą bus kreipiamasi dėl sutaupytų lėšų (apie 58 tūkst. eurų) perkėlimo į kitas priemonės dalis. |
|  | 3.1.7. | Šiaulių apygardos teismo elektros, vandentiekio, šildymo inžinerinių sistemų remontas rūsio patalpose | 25 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Šiaulių apygardos teismo Dvaro g. 83, Šiauliai, rūsio patalpų inžinerinių tinklų (šildymo, vandentiekio, buitinių nuotekų ir elektros) atskirų ruožų paprastojo remonto projekto parengimas kainuos 5,808 tūkst. eurų. Projektas bus parengtas rugsėjo pradžioje. Tik tuomet paaiškės galutinė remonto kaina. Per rugsėjo mėnesį atlikus remonto viešąjį pirkimą, darbus numatoma atlikti per spalio mėnesį. |
|  | 3.1.8. | Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų Pastato elektros instaliacijos remontas | 33 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų, Vilniaus g. 9, Vilkaviškis, vidaus elektros tinklų remonto darbų aprašo parengimo paslauga kainuos 2,965 tūkst. eurų. Pateiktame apraše elektros instaliacijos remonto darbai padalinti į tris etapus. Dėl sprendimo kokia apimtimi vykdyti darbus, bus kreipiamasi į Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komitetą. |
|  | 3.1.9. | Lietuvos apeliacinio teismo stogo lietaus nuvedimo sistemos ir pažeistų sienų remontas | 41 | Rimantas Pašukonis, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | 2022 m. gegužės 20 d. pasirašyta 3,63 tūkst. eurų vertės sutartis dėl Lietuvos apeliacinio teismo pastato lietaus nuvedimo sistemos, fasado ir prieduobės remonto iš Vasario 16-osios gatvės tvarkybos projekto parengimo bei statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos. Projektas parengtas ir pateiktas suderinimui Kultūros paveldo departamentui. Rugsėjo mėn. planuojama atlikti rangos darbų viešąjį pirkimą, po kurio paaiškės galutinė remonto kaina. |
|  | 3.1.10. | Statybos projektų bendrųjų ekspertizių, projektų priežiūros apmokėjimas | 2 | Rimantas Pašukonis, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Statybos projektų bendrųjų ekspertizių, projektų priežiūros galutinis apmokėjimas numatomas rugsėjo mėnesį, užbaigus Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų remontą ir Klaipėdos apygardos teismo pastato salės paprastąjį remontą. |
|  | 3.1.11. | Teismų patalpų pritaikymas neįgaliesiems | 83 | Romas Filipavičius, Turto valdymo sk. | 0,22 | 0,3% | Vykdant teismų patalpų pritaikymo neįgaliesiems veiklą, per pirmąjį šių metų pusmetį buvo pasirašytos trys sutartys dėl reikiamų prekių ir paslaugų įsigijimo. Žemiau pateikiama detalesnė informacija apie vykdomas veiklas: - Gegužės 20 d. pasirašyta 1,5 tūkst. eurų vertės sutartis dėl Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų pastato Kupiškyje, paprastojo remonto darbų projekto parengimo paslaugos. Pagal parengtą projektą bus rengiami dokumentai rangos darbų pirkimui, kurių vertė dar nėra žinoma, kol neįvyko viešasis pirkimas. - Birželio 20 d. pasirašyta 8,925 tūkst. eurų vertės sutartis dėl naujo nuožulnaus keltuvo Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose, Vasario 16-osios g. 3, Jonava, sumontavimo darbų pirkimo. Suplanuotus darbus numatoma pabaigti rugsėjo pabaigoje. 0,218 tūkst. eurų buvo sumokėta už elektros linijos keltuvui įrengimą. - Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų pastato, Vilniaus g. 26, Švenčionys, 25,0 tūkst. eurų vertės tualeto patalpų paprastasis remontas buvo paskelbtas birželio 10 d., tačiau neįvyko, todėl liepos 28 d. paskelbtas pakartotinai. - Liepos 13 d. pasirašyta sutartis dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų pastato, Klaipėdos g. 1, Gargždai, 15,985 tūkst. eurų vertės tualeto patalpų paprastojo remonto darbų pirkimo. Suplanuotus darbus numatoma pabaigti rugsėjo pabaigoje. |
|  | 3.1.12. | Rezervas avarijų likvidavimo ir kitiems nenumatytiems remonto darbams | 32 | Giedrius Purvys, Turto valdymo sk. | 23,22 | 73% | - Teismų numatytoms mobilizacinėms užduotims vykdyti įsigyti 9 elektros generatoriai už 9 tūkst. eurų. (detalesnė informacija pagal paskirstymą teismams pateikiama Ataskaitos 2 priede). - Siekiant užtikrinti tinkamą teismų elektros generatorių funkcionavimą nepaprastosios padėties atveju, buvo remontuojami neveikiantys generatoriai: 1) Šiaulių apygardos teisme esančio dyzelinio elektros generatoriaus Dvaro g. 83, Šiauliai remonto darbams, įskaitant testavimo, programavimo, derinimo darbus, bei kitas remontui reikalingas medžiagas sumokėta 3,04 tūkst. eurų. Dar 1,5 tūkst. eurų bus sumokėta atlikus likusius darbus; 2) 5,2 tūkst. Eurų kainuos Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų dyzelinio elektros generatorius remontas. - Nors valstybės investicijų projektas „Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų pastato Ukmergėje, Deltuvos g. 17A, statyba“ oficialiai buvo baigtas 2021 m. gruodžio mėn., tačiau papildomai atsiradę neplaniniai baigiamieji darbai buvo tęsiami ir 2022 m. tol, kol pastatas bus įregistruotas pagal LR STR Statybos užbaigimo ir LR statybos įstatymus. Pastato inžinerinių bei kitų sistemų bandymų metu buvo nustatyti trūkumai, kuriuos buvo būtina ištaisyti, norint gauti pastato pridavimui reikalingus dokumentus. Todėl buvo atlikti ir apmokėti šie papildomi 11,18 tūkst. eurų vertės darbai: gaisrinės sklendės valdymo ir šilumokaičio paprastojo remonto darbai, pastato vėdinimo sistemos laikino sulaikymo kameroje ir šilumos punkto paprastasis remontas, elektros instaliacijos sistemos paprastojo remonto darbai. |
|  | 3.1.13. | Kondicionieriai, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai ir kt. įranga teismams | 63 | Rimantas Pašukonis, Turto valdymo sk. | 1,81 | 3% | - Už 1,811 tūkst. eurų teismams buvo nupirkti 3 vnt. nepertraukiamo energijos maitinimo šaltiniai. - Š. m. birželio 26 d. pasirašyta 24,26 tūkst. eurų vertės sutartis dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo nepertraukiamo energijos maitinimo šaltinio su montavimo darbais pirkimo. Darbus numatoma atlikti rugsėjo mėnesį. - Likusią 36,94 tūkst. eurų sumą numatoma panaudoti oro kondicionierių įrengimui teismų tarnybinių stočių patalpose, teismo salėse ar kitose patalpose, kur kyla grėsmė įrangos gedimui ar darbuotojų sveikatai. Kadangi kondicionierių poreikį yra pateikę dauguma teismų, o numatytas finansavimas ribotas, atliekama detalesnė analizė, kuriuose teismuose reikėtų kondicionierius įrengti prioriteto tvarka. |
|  | 3.1.14. | Atitvarai | 25 | Rimantas Pašukonis, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Atitvarus Klaipėdos apylinkės teismo salėje ir Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose numatoma sumontuoti per spalio – lapkričio mėn. |
|  | 3.1.15. | Saulės elektrinės įrengimas Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose | 17 | Jelena Blank, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Š. m. liepos 15 d. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai yra pateikę paraišką dėl saulės elektrinės įrengimo. Paraiška pagal eiliškumą yra užregistruota ne pagrindiniame, o rezerviniame sąraše. Tačiau atlikus visų pateiktų paraiškų atitikimą iškeltiems reikalavimams ir patikslinus finansavimui skirtą sumą, eilė gali būti peržiūrėta. Todėl tikimasi, kad numatyta suma bus sumokėta dar šiais metais finansavimo sutartyje su APVA numatytais terminais. |
|  | 3.1.16. | Gaisrinės ir apsaugos signalizacijos teismams | 15 | Rimantas Pašukonis, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio rūmų pastato, L. Stuokos-Gucevičiaus g. 10, Kupiškis, gaisrinės signalizacijos sistemos įrengimo darbai, kurių vertė 9,3 tūkst. eurų, yra baigti rugpjūčio pradžioje, gauta sąskaita apmokėjimui. Likusią 5,7 tūkst. eurų sumą bus siūloma perskirstyti į kitas eilutes, pasikreipus į Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komitetą. |
|  | 3.1.17. | Darbo projektai | 22 | Rimantas Pašukonis, Turto valdymo sk. | 0 | 0% | Lietuvos apeliacinio teismo medinių langų keitimo darbo projekto ir Vilniaus apygardos administracinio teismo pastato fasado remonto darbo projekto viešieji pirkimai bus pradėti rugsėjo mėn. |
|  | 3.1.18. | Lietuvos apeliacinio teismo vidinio kiemo remontas | 12 | Rimantas Pašukonis, Turto valdymo sk. | 8,77 | 73% | Lietuvos apeliacinio teismo kiemo asfaltbetonio dangos remonto darbai nupirkti pigiau nei planuota, už 8,77 tūkst. eurų. Darbai buvo pabaigti gegužės mėnesį. Dėl likusios 3,23 tūkst. eurų sumos perkėlimo į kitas eilutes bus kreipiamasi į Teisėjų tarybos Biudžeto ir investicijų komitetą. |
| 4.1. Centralizuotai apmokėti už teismų skirtas teismo psichiatrijos ir psichologijos ekspertizes civilinio proceso ypatingosios teisenos bylose pagal teismų pateiktas sąskaitas | Iš viso 4.1. priemonei: |  | 383 |  | 167,7 | 44% |  |
|  | 4.1.1. | Ekspertizės | 383 | Regina Nojikienė, Finansų ir biudžeto sk. | 167,7 | 44% | Š. m. I pusmetį gautos 703 teismų pateiktos sąskaitos-faktūros (detalesnė informacija pagal teismus pateikiama Ataskaitos 4 priede). Liepos – rugpjūčio mėn. buvo apmokėta sąskaitų dar už 49,9 tūkst. eurų. |

Ataskaitos 2 priedas

2022 M. I PUSMETĮ ORGANIZUOTŲ TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO VIZITŲ SĄRAŠAS

Europos teismų tarybų tinklo (toliau – ENCJ) renginiai:

| Eil. Nr. | Data | Vieta | Renginys / susitikimas | Dalyvavusių asmenų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 m. balandžio 4 – 5 d. | Barselona | Projekto „Atskaitomybė, nepriklausomumas ir kokybė“ susitikimas | 3 |
| 2 | 2022 m. birželio 1 – 3 d. | Atėnai | Generalinė Asamblėja | 4 |
| Iš viso: |  |  |  | 7 |

Kiti tarptautiniai vizitai:

| Eil. Nr. | Data | Vieta | Renginys / susitikimas | Dalyvavusių asmenų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 m. vasario 23 – 25 d. | Paryžius | Europos teisminio tinklo (EJN) 20-mečio konferencija | 1 |
| 2 | 2022 m. balandžio 27 – 29 d. | Balstogė | Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų susitikimas su Balstogės provincijos administracinio teismo teisėjais | 10 |
| 3 | 2022 m. birželio 2 – 3 d. | Ryga | Europos teisminio tinklo (EJN) praktiniame renginys „Probleminiai vaizdo konferencijų užtikrinimo teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose aspektai“ | 1 |
| 4 | 2022 m. gegužės 26 – 27 d. | Gawrych Ruda | Lenkijos teisėjų asociacijos (THEMIS), Europos Komisijos ir Balstogės Universiteto organizuojamoje konferencija „Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bendradarbiavimas su nacionaliniais teismais“ | 3 |
| 5 | 2022 m. birželio 23 – 24 d | Briuselis | Europos teisminio tinklo (EJN) civilinių ir komercinių bylų susitikimas | 3 |
| Iš viso: |  |  |  | 18 |

Ataskaitos 3 priedas

TEISMAMS PER 2022 M. I PUSMETĮ NUPIRKTO TURTO SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Teismo pavadinimas | Elektros generatoriai, vnt. | Nešiojami kompiuteriai, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Lietuvos Aukščiausiasis Teismas | 1 | 2 |
| 2 | Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas | 1 | 2 |
| 3 | Lietuvos apeliacinis teismas | 1 | 2 |
| 4 | Vilniaus apygardos teismas | 1 |  |
| 5 | Kauno apygardos teismas | 1 |  |
| 6 | Klaipėdos apygardos teismas | 1 | 2 |
| 7 | Šiaulių apygardos teismas |  | 2 |
| 8 | Panevėžio apygardos teismas | 1 | 2 |
| 9 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 1 | 7 |
| 10 | Kauno apylinkės teismas | 1 | 25 |
| 11 | Klaipėdos apylinkės teismas |  | 8 |
| 12 | Šiaulių apylinkės teismas |  | 10 |
| 13 | Panevėžio apylinkės teismas |  | 8 |
| 14 | Alytaus apylinkės teismas |  | 10 |
| 15 | Marijampolės apylinkės teismas |  | 10 |
| 16 | Plungės apylinkės teismas |  | 5 |
| 17 | Tauragės apylinkės teismas |  | 5 |
| 18 | Telšių apylinkės teismas |  | 5 |
| 19 | Utenos apylinkės teismas |  | 8 |
| 20 | Vilniaus regiono apylinkės teismas |  | 10 |
| 21 | Vilniaus apygardos administracinis teismas |  | 5 |
| 22 | Regionų apygardos administracinis teismas |  | 2 |
| Iš viso: |  | 9 | 130 |

Ataskaitos 4 priedas

TEISMŲ, PER 2022 M. I PUSMETĮ PATEIKUSIŲ SĄSKAITAS-FAKTŪRAS

UŽ ATLIKTAS TEISMO PSICHIATRIJOS IR

PSICHOLOGIJOS EKSPERTIZES, SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Teismo pavadinimas | Pateiktų sąskaitų skaičius, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vilniaus miesto apylinkės teismas | 121 |
| 2 | Kauno apylinkės teismas | 115 |
| 3 | Klaipėdos apylinkės teismas | 41 |
| 4 | Šiaulių apylinkės teismas | 84 |
| 5 | Panevėžio apylinkės teismas | 69 |
| 6 | Alytaus apylinkės teismas | 60 |
| 7 | Marijampolės apylinkės teismas | 57 |
| 8 | Plungės apylinkės teismas | 12 |
| 9 | Tauragės apylinkės teismas | 37 |
| 10 | Telšių apylinkės teismas | 20 |
| 11 | Utenos apylinkės teismas | 21 |
| 12 | Vilniaus regiono apylinkės teismas | 66 |
| Iš viso: |  | 703 |