TEISĖJŲ TARYBA

NUTARIMAS

DĖL TEISĖJŲ TARYBOS 2025–2028 METŲ STRATEGINIŲ VEIKLOS KRYPČIŲ PATVIRTINIMO

2025 m. kovo 21 d. Nr. 13P-64-(7.1.2.E)

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 27 punktu, Teisėjų taryba  n u t a r i a :

- P a t v i r t i n t i  Teisėjų tarybos 2025–2028 metų strategines veiklos kryptis:

  - Teismų autoriteto ir finansinio nepriklausomumo stiprinimas;

  - Teismų veiklos procesų ir teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas;

  - Žmogiškųjų išteklių stiprinimas;

  - Teismų komunikacijos stiprinimas.

- N u s t a t y t i Teisėjų tarybos 2025–2028 metų strateginių veiklos krypčių įgyvendinimo priemones (pridedama).

- P a v e s t i  Nacionalinei teismų administracijai kasmet stebėti priemonių įgyvendinimą ir apibendrintą informaciją teikti Teisėjų tarybai.

| Pirmininkė | Danguolė Bublienė |
| --- | --- |
| Sekretorė | Viktorija Šelmienė |

PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos 2025 m. kovo 21 d.

nutarimu Nr. 13P-64-(7.1.2.E)

TEISĖJŲ TARYBOS 2025–2028 METŲ STRATEGINIŲ VEIKLOS KRYPČIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

- Teismų autoriteto ir finansinio nepriklausomumo stiprinimas

| Eil. Nr. | Uždavinys / Priemonė | Siektinas rezultatas iki nustatyto termino | Pagrindinis Teisėjų tarybos komitetas | Terminas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stiprinti teismų sistemos finansinį nepriklausomumą |  |  |  |  |
| 1.1. | Parengti teismų sistemos finansavimo modelį, pagrįstą objektyviais kriterijais | Parengtas finansavimo modelis | Biudžeto ir investicijų komitetas | 2026 m. rugsėjo 30 d. |  |
| 1.2. | Atsižvelgiant į parengtą teismų sistemos finansavimo modelį, inicijuoti, kad šis modelis būtų nustatytas teisės aktuose | Parengti pasiūlymai dėl teisės aktų, įtvirtinančių teismų sistemos finansavimo modelį, ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei | Teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo komitetas, Biudžeto ir investicijų komitetas | 2026 m. gruodžio 31 d. |  |
| 1.3. | Siekti didesnio teismų sistemos finansavimo | Teismų sistemos finansavimas padidintas bent 20 proc., teismų ir NTA darbuotojų vidutinis darbo užmokestis kasmet didėja bent po 5 proc. | Teisėjų tarybos vadovybė, Biudžeto ir investicijų komitetas | 2028 m. rugsėjo 30 d. |  |
| 1.4. | Įvertinti ir atnaujinti valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo teismams ir jų perskirstymo tarp teismų kriterijus | Priimti teisės aktų pakeitimai | Biudžeto ir investicijų komitetas | 2025 m. gruodžio 31 d. |  |
| 2. | Stiprinti teismų autoritetą |  |  |  |  |
| 2.1. | Siekti Teisėjų tarybos teisės kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą įtvirtinimo | Priimta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio pataisa | Teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo komitetas | 2028 m. spalio 31 d. |  |
| 2.2. | Organizuoti bendrus renginius ar susitikimus su strateginiais / konstituciniais partneriais | Organizuoti bent 4 susitikimai per metus | Teisėjų tarybos vadovybė | Kasmet |  |
| 2.3. | Siekti, kad teismų sistemos atstovas būtų įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo veiklą | Priimti teisės aktų pakeitimai | Teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo komitetas | 2028 m. rugsėjo 30 d. |  |
| 2.4. | Siekti įgyvendinti Visuotiniame teisėjų susirinkime priimtą rezoliuciją „Dėl glaudesnio valstybės valdžios institucijų bendradarbiavimo teismų veiklos klausimais“ | Priimti teisės aktų pakeitimai | Teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo komitetas | 2028 m. rugsėjo 30 d. |  |

- Teismų veiklos procesų ir teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas

| Eil. Nr. | Uždavinys / Priemonė | Siektinas rezultatas iki nustatyto termino | Pagrindinis Teisėjų tarybos komitetas | Terminas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Didinti teismų prieinamumą, tobulinti teismų veiklos procesus bei teikiamas paslaugas |  |  |  |  |
| 1.1. | Įvertinti teismams priskirtas neprocesines funkcijas | Atlikta analizė, pateikti siūlymai dėl priskirtų neprocesinių funkcijų atsisakymo | Teismų administravimo komitetas | 2026 m. kovo 31 d. |  |
| 1.2. | Peržiūrėti ir įvertinti optimalaus teisėjo darbo krūvio nustatymo modelį | Parengtas ir patvirtintas optimalaus teisėjo darbo krūvio nustatymo modelis | Teismų administravimo komitetas | 2026 m. gruodžio 31 d. |  |
| 1.3. | Įvertinti teismų tinklo tobulinimo kryptis | Parengta teismų tinklo vizija | Teismų administravimo komitetas | 2028 m. birželio 30 d. |  |
| 1.4. | Parengti informacinių technologijų ir dirbtinio intelekto diegimo strategiją teismuose | Parengta strategija | Informacinių technologijų komitetas | 2026 m. gruodžio 31 d. |  |
| 1.5. | Prisidėti prie iniciatyvos dėl mediacijos instituto baudžiamosiose bylose sukūrimo | Parengti siūlymai | Teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo komitetas | 2028 m. rugsėjo 30 d. |  |
| 1.6. | Nustatyti ir įgyvendinti priemones, skirtas teismo mediatorių veiklos sąlygoms gerinti ir veiklai skatinti | Įgyvendinta bent 1 priemonė per metus | Teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo komitetas, Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo komitetas | Kasmet | Būtinas teisminės mediacijos komisijos dalyvavimas |
| 1.7. | Efektyvinti materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą teismuose ir Nacionalinėje teismų administracijoje | Atlikta analizė, identifikuotos probleminės sritys, pateikti siūlymai dėl išteklių panaudojimo efektyvinimo | Teismų administravimo komitetas, Biudžeto ir investicijų komitetas | 2026 m. gruodžio 31 d. |  |

- Žmogiškųjų išteklių stiprinimas

| Eil. Nr. | Uždavinys / Priemonė | Siektinas rezultatas iki nustatyto termino | Pagrindinis Teisėjų tarybos komitetas | Terminas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Užtikrinti saugumą teismuose |  |  |  |  |
| 1.1. | Įvertinti saugumo situaciją teismuose ir pateikti siūlymus dėl teismų fizinio ir psichologinio saugumo užtikrinimo | Parengta fizinio ir psichologinio saugumo teismuose koncepcija | Biudžeto ir investicijų komitetas, Teismų administravimo komitetas | 2025 m. gruodžio 31 d. |  |
| 1.2. | Įgyvendinti papildomas saugumo priemones teismuose | Įgyvendinta bent viena papildoma saugumo priemonė kiekviename teisme (ar centralizuota teismų sistemoje) per metus | Biudžeto ir investicijų komitetas, Teismų administravimo komitetas | Kasmet |  |
| 1.3. | Įvertinti įdiegtų papildomų saugumo priemonių veiksmingumą | Atlikta bent viena apklausa per metus | Teismų administravimo komitetas | Kasmet |  |
| 2. | Didinti teisėjo profesijos patrauklumą |  |  |  |  |
| 2.1. | Siekti gerinti teisėjų socialines garantijas | Parengti / priimti teisės aktų pakeitimai | Teismų administravimo komitetas | Nuolat |  |
| 2.2. | Didinti regionų patrauklumą darbui teisme | Organizuojami susitikimai su ministerijomis, vietos savivaldos institucijomis ir (ar) Lietuvos savivaldybių asociacija, pristatomos regionuose esančių teismų problemos ir sprendimo būdai | Teisėjų tarybos vadovybė, Teismų administravimo komitetas, Komunikacijos komitetas | Nuolat, ne rečiau nei vienas susitikimas per metus | Būtinas Lietuvos Respublikos prezidentūros dalyvavimas |
| 2.3. | Tobulinti teisėjų atrankos kriterijus ir procedūras | Parengti / priimti teisės aktų pakeitimai | Teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo komitetas | 2025 m. rugsėjo 30 d. | Būtinas Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos dalyvavimas |
| 2.4. | Parengti naujo teisėjo adaptacijos programą | Parengti / priimti teisės aktų pakeitimai | Teisės aktų projektų rengimo ir vertinimo komitetas, Mokymų ir tarptautinių ryšių komitetas | 2027 m. gruodžio 31 d. |  |
| 3. | Atnaujinti teismų sistemos kompetencijų ugdymo sistemą |  |  |  |  |
| 3.1. | Įvertinti kompetencijų ugdymo sistemą | Parengti siūlymai dėl sistemos tobulinimo | Mokymų ir tarptautinių ryšių komitetas, Informacinių technologijų komitetas | 2026 m. gruodžio 31 d. |  |
| 3.2. | Parengti Mokymo centro modernizavimo koncepciją | Parengta koncepcija | Mokymų ir tarptautinių ryšių komitetas, Biudžeto ir investicijų komitetas, Informacinių technologijų komitetas | 2028 m. rugsėjo 30 d. |  |

- Teismų komunikacijos stiprinimas

| Eil. Nr. | Uždavinys / Priemonė | Siektinas rezultatas iki nustatyto termino | Pagrindinis Teisėjų tarybos komitetas | Terminas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stiprinti išorinę komunikaciją |  |  |  |  |
| 1.1. | Patvirtinti Teismų išorinės komunikacijos strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių planą 2025–2028 m. | Patvirtinta Teismų išorinės komunikacijos strategija ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2025–2028 m. | Teisėjų tarybos vadovybė, Teisėjų tarybos komitetai | 2025 m. gegužės 2 d. |  |
| 1.2. | Įgyvendinti Teismų išorinės komunikacijos strategijoje ir jos įgyvendinimo priemonių plane 2025–2028 m. numatytas priemones | Įgyvendintos numatytos priemonės | Teisėjų tarybos vadovybė, Teisėjų tarybos komitetai | Nuolat |  |
| 2. | Stiprinti vidinę komunikaciją, ypač įdiegiant naujas komunikacines priemones |  |  |  |  |
| 2.1. | Atnaujinti vidinės komunikacijos platformą | Įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės | Teisėjų tarybos komitetai | 2025 m. spalio 31 d. |  |
| 2.2. | Atlikti teismų bendruomenės apklausą vidinės komunikacijos tema | Atlikta apklausa | Komunikacijos komitetas | 2026 m. rugsėjo 30 d. |  |
| 2.3. | Skatinti teismų vadovų ir teismų darbuotojų tinklaveiką sprendžiant organizacinius teismų veiklos klausimus | Suorganizuoti ne mažiau kaip 5 renginiai | Komunikacijos komitetas Teismų administravimo komitetas | Kasmet |  |
| 2.4. | Pristatyti teismą kaip patrauklų darbdavį | Įgyvendintos ne mažiau kaip 3 veiklos | Komunikacijos komitetas Teismų administravimo komitetas | Kasmet |  |
| 2.5. | Organizuoti ir vykdyti teismų bendruomenės renginius: |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Teisėjų tarybos ir kitų teismų savivaldos institucijų susitikimus su teismų bendruomene | Suorganizuoti ne mažiau kaip 3 susitikimai | Teisėjų tarybos vadovybė Komunikacijos komitetas | Kasmet |  |
| 2.5.2. | Teismų bendruomenės sąskrydį | Suorganizuoti 2 sąskrydžiai | Komunikacijos komitetas | 2025 m. ir 2027 m. |  |
| 2.5.3. | Visuotinį teisėjų susirinkimą | Suorganizuoti 2 susirinkimai | Komunikacijos komitetas | 2026 m. ir 2028 m. |  |
| 2.5.4. | Teisėjų mediatorių apdovanojimo renginį | Suorganizuotas 1 renginys | Komunikacijos komitetas | Kasmet |  |
| 2.6. | Didinti teismų bendruomenės informuotumą apie teismuose taikomas korupcijos prevencijos priemones, neteisėto poveikio teisingumo vykdymui rizikas | Suorganizuoti ne mažiau kaip 3 renginiai | Teisėjų tarybos vadovybė | Kasmet | Būtinas Centrinio už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Lietuvos teismuose atsakingo pareigūno dalyvavimas |

___________________